## 20250425_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/4/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年4月25日 15:00～17:00 | [6 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 業務・機能ヒアリング４回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[14 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、中島職員、土門職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 2-2適用業務フロー(1. マスタ管理).xlsx
|  | ２． |  | 2-1.適用業務要件.xlsx
|  | ３． |  | 2-4.業務関連図.xlsx
|  | ４． |  | 3-1.機能概要図.xlsx
|  | ５. |  | 3-2.システム機能階層図.xlsx
|  | ６. |  | 3-3.システム機能概要説明.xlsx
|  | ７. |  | 3-6.出力情報一覧表.xlsx
|  | ８. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.11_金融機関データ取込.xlsx
|  | ９. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.25_収支管理品目マスタ入力.xlsx
|  | １０. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.26_収支管理品目入力申請CSV取込.xlsx
【議題】
|  | １． |  | Agenda確認
|  | ２． |  | 業務フローの確認
|  | ３． |  | 適用業務要件の確認
|  | ４． |  | その他成果物の確認
（１）システム機能概要説明（機能階層図）
（２）出力情報一覧
（３）業務関連図
（４）機能概要図
（５）画面レイアウト（金融機関データ取込、収支管理品目マスタ）
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
【議事内容】
|  | １． | Agenda確認
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  | → |  | 問題ない。 | [18 empty] | システム開発課
|  | ２． |  | 業務フローの確認(2-2適用業務フロー(1. マスタ管理).xlsx)
（１）シート[１．部門]について
[7 empty] | ア．「１．部門マスタについて」「（１）組織変更の協議」の業務について | [16 empty] | 主計課
協議する課が不足。
Actorを記載すると列を多大に増やさないとならず修正が多い為、
組織変更対応資料から始まるフローに修正で良い。また全シートへ反映必要。
[10 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | イ．「（６）情報照会・一覧（CSV) 」について、CSVダウンロードは、 | [16 empty] | システム開発課
経理部でのみ必要で他の部で不要。
[10 empty] | →部門、業種、組織・業種のマスタはメニューそのものを経理部以外に表示させない | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
対応とする。
[11 empty] | →それでよい | [12 empty] | 経理課
（２）シート[４.消費税情報]について
[7 empty] | 消費税マスタの目的は何か。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | →新会計では、標準税率を持つ共通マスタとして管理する。 | [16 empty] | HIS
[7 empty] | 消費税マスタの項目について確認したい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | →消費税コード、消費税率、消費税名称、適用終了年月日から構成。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 現行の財務会計において、消費税関連については、消費税取引区分は外部コードで管理し、 | [16 empty] | HIS
税率は消費税マスタで管理している。
[8 empty] | →何故分けているのか、マスタの統一は可能か。 | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | →消費税取引区分の分類が増える事と税率が変更するタイミングが | [14 empty] | HIS
異なるのでマスタを分けている。
[10 empty] | →各部門で消費税取引区分と税率の紐づけが同じとは限らないので | [13 empty] | HIS
すべて共通としても各システムで絞り込みが必要。
[11 empty] | →税率と消費税取引区分を同じマスタで管理するかどうか、持ち帰りで、 | [12 empty] | SCSK北海道
検討して頂きたい。
[12 empty] | →承知した。 | [10 empty] | ○ | 経理課
[7 empty] | 消費税CSV出力も経理部だけで可能で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →その認識で良い。 | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。同様にメニュー非表示で対応する前提で経理部のみ出力可能のフローに修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（３）シート[５．金融機関]について
[7 empty] | 「（８）修正状況の確認」にてすべての修正確認を行う。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →現在取引が無い取引先の決済条件は変更していないはず。 | [15 empty] | システム開発課
取引状況については部門が把握している。そのうえで部門に修正を検討頂くで良いのではないか
[9 empty] | →承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →廃止銀行は、どのようにわかるのか。 | [15 empty] | システム開発課
[9 empty] | →廃止銀行は、決済条件マスタ・職員決済条件マスタ・ホクレン口座マスタCSV | [14 empty] | SCSK北海道
で何らかのマーカを付けて出力する予定。
[10 empty] | →ホクレン口座マスタは、把握可能でCSV出力は不要。 | [13 empty] | システム開発課
職員マスタは、職員に任せ敢えて通知はしない、その整理で良いため同様にCSV出力は不要。
[11 empty] | →結果、決済条件マスタCSVのみ出力することで承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 決済条件マスタで所属がワイルドカードの場合に、誰が修正するか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →基本は財務課が仕切り、現業部門が修正を行うで良い。 | [15 empty] | 財務課
変更点の確認の手法について
[8 empty] | →削除金融機関を出力するならば、全部出力してほしい。 | [15 empty] | 財務課
[9 empty] | →金融機関マスタを参照している機能において、変更時、自動で名称が変わるだけの | [14 empty] | システム開発課
認識であり、財務課において、何らかの業務は不要の認識。
[10 empty] | →であれば、削除金融機関のみの出力で良い。 | [13 empty] | 財務課
[8 empty] | ホクレンの請求書の口座は、金融機関マスタを使用するか。 | [15 empty] | システム開発課
[8 empty] | →金融機関マスタを使用する。 | [15 empty] | HIS
[9 empty] | →ホクレンの請求書は、金融機関マスタ参照しないで、 | [14 empty] | システム開発課
ホクレン口座マスタに名称を保持した方が良い。変更作業は、財務課が行う。
[10 empty] | →承知した。可能かどうか検討する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | 金融機関削除の際、経理課から部門に連携する整理とした場合、フローに経理課列を | [15 empty] | SCSK北海道
追加した方が良いか。
[9 empty] | →その認識で良い。 | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
（４）シート[６．会計情報品目][７．収支管理品目大分類][８．収支管理品目]について
[8 empty] | 収支管理品目CSVで会計情報品目との紐づきで出力したい。 | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | →収支管理品目だけを部門に公開し、収支管理品目大分類、会計情報品目に関しては | [14 empty] | SCSK北海道
部門公開はしない形としたい。
（収支管理品目大分類の主管は現業部門であることから、大分類は「CSV出力可とする旨に変更」とし、
改めて確認予定）
[8 empty] | 部門側で、品目情報の紐づきデータを出力は可能か。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | →部門側のシステムにてどの収支管理品目に関連付く情報かは管理しているはず。 | [15 empty] | HIS
[9 empty] | →承知した。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | 現業部門は、部門品目登録の際に収支管理品目の登録も同時に行う。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →現業部門にて収支管理品目の新規登録は問題ないが、変更時の制限について検討が必要。 | [14 empty] | システム開発課
[10 empty] | →同じ認識を持っている。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  | 適用業務要件の確認(2-1.適用業務要件.xlsx)
[6 empty] | 管理目的を以下表の現にして頂きたい。 | [17 empty] | 経理課
[1.マスタ管理]
[部門情報･･･事業計画で使用するために括った単位を部門として管理するため、]を
[部門情報･･･管理会計で利用する部門を管理するため、]で良い。
[6 empty] | →承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 組織・業種の用途・影響箇所が不明。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →部門システムは未使用。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →マスタの用途を確認して頂きたい。 | [15 empty] | 主計課
[9 empty] | →議題のテーマではないので一旦保留とするが確認は必要。 | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | →承知した。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | 全体的に「適切な管理・運用がされていること」は業務として難しい。削除で良い。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 以下は業務フロー指摘の反映が必要であり現段階での確認が無駄なため確認を割愛する。 | [17 empty] | SCSK北海道
１．２．消費税情報管理業務
１．３．金融機関情報管理業務
「１．４．品目情報管理業務」について
[8 empty] | 会計情報品目情報は、管理会計で利用する情報に修正して頂きたい。 | [15 empty] | 主計課
[9 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
「（２）業務内容」について
[8 empty] | 「登録」に修正や削除が含まれるというのはわかりにくい、 | [15 empty] | 経理課
「登録」は「登録・修正・削除」の表現に変更して頂きたい。
[8 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 「エ．品目情報の提供」を収支管理品目情報に修正して頂きたい。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | その他成果物の確認
（１）システム機能概要説明について(3-3.システム機能概要説明.xlsx)
ア．ホスト連動について
[8 empty] | 収支管理品目は双方で登録可能なので、連動については、検討が必要。 | [15 empty] | システム開発課
[8 empty] | →同じ認識である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 業種は、OBICやV-ONEや資産管理への連携は必要か。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | →連動不要と思われる。 | [15 empty] | HIS
[9 empty] | →同認識だが、連動する前提で検討を進める。必要に応じ削除する。 | [14 empty] | SCSK北海道
イ．マスタ再編について
[8 empty] | →HISとして保守のために必要とさせて頂きたい。 | [15 empty] | HIS
[9 empty] | →そもそも消費税マスタは適用終了日を保持しているので再編成不要。 | [14 empty] | HIS
[10 empty] | →量が多くなりがちなのは収支管理品目のみ。本品目のみ再編成必要との整理で良い。 | [13 empty] | システム開発課
[11 empty] | →別途保存期間について、検討が必要。他の再編成と合わせる必要がある。 | [12 empty] | SCSK北海道
今後の検討過程で確定させていくでよいか。
[12 empty] | →問題無い。 | [11 empty] | システム開発課
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認 | [19 empty] | SCSK北海道
（１）今後の打合せ日程
ＧＷ明けに画面を中心に確認を行う予定。
（２）持ち帰り事項の確認
[6 empty] | ア． |  | HIS・SCSK北海道の持ち帰り事項
・組織業種マスタの用途について確認。
・業種マスタのOBIC等への連動については、HISにて確認し情報提供する。
イ．ホクレン様持ち帰り事項
・消費税マスタにて、税率の他に、消費税取引区分まで管理すべきかどうか、
法令変更時のマスタメンテナンス業務負荷量など踏まえたうえで、ご確認、確定頂く。
－ 以上 －