## 20250514_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/5/16 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月14日 15:00～17:00 | [7 empty] | 共済ビル5F 会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 業務・機能ヒアリング７回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、五十嵐課長補佐
[15 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[15 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、中島職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 2-2適用業務フロー(1. マスタ管理).xlsx
|  | ２． |  | 2-1.適用業務要件.xlsx
|  | ３． |  | 2-4.業務関連図.xlsx
|  | ４． |  | 3-1.機能概要図.xlsx
|  | ５. |  | 3-2.システム機能階層図.xlsx
|  | ６. |  | 3-3.システム機能概要説明.xlsx
|  | ７. |  | 3-6.出力情報一覧表.xlsx
|  | ８. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.11_金融機関データ取込.xlsx
|  | ９. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.25_収支管理品目マスタ入力.xlsx
|  | １０. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.26_収支管理品目入力申請CSV取込.xlsx
|  | １１. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.2_部門マスタ入力.xlsx
|  | １２. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.5_業種マスタ入力.xlsx
|  | １３. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.8_組織／業種マスタ入力.xlsx
|  | １４. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.14_消費税マスタ入力.xlsx
|  | １５. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.17_会計情報品目マスタ入力.xlsx
|  | １６. |  | F4106_DA_画面設計_1.1.23_収支管理品目大分類マスタ入力.xlsx
|  | １７. |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.2_部門マスタ入力.xlsx
|  | １８. |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.5_業種マスタ入力.xlsx
|  | １９. |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.8_組織／業種マスタ入力.xlsx
|  | ２０. |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.11_金融機関データ.xlsx
|  | ２１. |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.17_会計情報品目マスタ入力.xlsx
|  | ２２. |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.26_収支管理品目データ.xlsx
【議題】
|  | １． |  | Agenda確認
|  | ２． |  | 画面／CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 指摘事項反映の再確認
|  | ４． |  | 承認機能について
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
【議事内容】
|  | １． | Agenda確認
|  |  | アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | →問題ない。 | [21 empty] | 経理課
|  | ２． |  | 画面／CSVレイアウトの確認
（１）業種マスタ
ア．画面について
[7 empty] | 業種形態区分でその他業種とは何か。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →中間業種・本業種でもない業種で農業総合研究所。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →中間業種はなくなる予定で削除して頂きたい。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →業種形態区分を分ける必要はあるか。 | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →中間業種がなくなれば、配布する機能がないので、業種形態区分は不要である。 | [16 empty] | 経理課
ただし、まだ現業企画に話していない。
一旦この場では検討をやめて後日検討とする。業種形態区分は中間業種無くすで進めて良い
[9 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 業種マスタ画面において、部門の用途は何か。 | [17 empty] | 主計課
[7 empty] | →業種を部門で纏めている。 | [17 empty] | HIS
[8 empty] | →Dチームの帳票で業種と部門を使用している。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | 業種マスタ修正は、年度管理もしくは適用開始日で行うのか。また修正制限は行うか。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →なお、業種マスタで部門が変更になった実績は、過去ない。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | →収支管理品目マスタは、年度管理か適用開始日のどちらで整理していたか。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →収支管理品目マスタは、適用開始日の管理で、修正制限なしで行う整理としていた。 | [16 empty] | SCSK北海道
部門マスタも適用開始日の管理で、修正の制限ないので同じ仕様で良いか。
[9 empty] | →その認識でよい。 | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 業種マスタの新規登録で、新規に追加する部門を使用する事は可能か。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →適用開始日より使用可能になる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →適用開始日が未来日でも本日参照可能にして頂きたい。(部門も業種も未来に追加されるケース等） | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 業種マスタ画面の業種名項目は業種コードの下が良いのではないか。 | [17 empty] | HIS
[8 empty] | →承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
イ．業種マスタCSVについて
[7 empty] | CSVの項目に承認状況は出力可能か。 | [17 empty] | HIS
[8 empty] | →現行すべてのマスタで承認状況は出力していないが、必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →承認者の情報は必要だと考える。誰が承認したか後で知りたい | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | →共通系は、作成日時、最終更新日時、更新者、入力日時、入力者、承認ユーザの項目を出力。 | [14 empty] | システム開発課
[8 empty] | →加えて更新者・入力者等のユーザは、コードのみ出力だと名前がわからないという問題がある。 | [16 empty] | システム開発課
[10 empty] | →DBの項目は、ユーザコードだけなので名称はユーザマスタを参照する対応が必要と理解した。 | [14 empty] | HIS
[11 empty] | →ユーザマスタのデータが削除されたら参照できない。 | [13 empty] | システム開発課
[12 empty] | →当時の情報を表示する為には、ユーザ名称も保持しないといけない。 | [12 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →そのためには標準変更が必要、共通Tにてシステム側でユーザ名称を持つか検討する。 | [10 empty] | ○ | システム開発課
[8 empty] | →CSV出力では、作成日時、最終更新日時、更新者名、入力日時、入力者、承認ユーザ名 | [16 empty] | SCSK北海道
の項目を出力する。
[9 empty] | →ユーザのコードは出力せず、名前のみ出力で良い。 | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | →承知した。名称出す方針で進める。（資料には共通側の標準仕様の検討終わり次第反映） | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 指摘事項反映の再確認
（１）収支管理品目マスタ
ア．勘定整理帳に収支管理品目の単位換算出力について
[7 empty] | 調査した結果、収支管理品目マスタに制御項目追加せずとも分子単位換算を | [17 empty] | SCSK北海道
勘定整理帳に出力可能な見込み。項目追加となり、名前等は別途調整必要と考える。
[7 empty] | →承知した。 | [17 empty] | 経理課
イ．収支管理品目データ修正時、過去の登録実績の確認について
[7 empty] | 収支管理品目データ修正時、仕訳と関連付いた確認ができない為、 | [17 empty] | SCSK北海道
登録実績の確認が難しい。
[7 empty] | →勘定整理帳の実績確認でどうか。 | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →前日の勘定整理帳確認になるが良いかということか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →当日の承認されていないデータは確認が難しいのでチェック対象としない。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | →現行運用では、部門と経理課で会話し使用状況を確認している。 | [17 empty] | 経理課
手動で確認する場合、勘定整理帳のCSVを出力して、使用状況を確認するなどになる。
[7 empty] | →その運用とする場合は共計勘定内訳表の実績も確認が必要。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | →システムで勘定整理帳と共計勘定内訳表の実績確認する場合、処理時間はどうか。 | [17 empty] | HIS
[8 empty] | →年度初めか年度末にもよる、多いときは推測だが、秒オーダーではない時間が必要と思われる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →システムの確認では処理時間が必要なので、確認は運用で行う。 | [15 empty] | 経理課
ただし、システム側は、期中の場合に確認メッセージを表示で良い。
[10 empty] | タイミングは入力画面の確認画面ボタン押下時に、 | [14 empty] | 経理課
メッセージは『年度途中の修正は、実績に影響が出る場合があります。』
とする。
[11 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
ウ．過去日の登録について
[7 empty] | 新規登録時、適用開始日で過去日の登録可能としたいとの要望につき、前月末日を入れられれば良いのか | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →経理日基準の実績入力時、例として５月上旬に実績入力であれば、 | [17 empty] | 経理課
VB期間の入力では4/30だが取引日基準であれば、4/30とは限らない、未確定月の日付は指定したい
[8 empty] | →聞いた限りでは取引が有効な日付を適用開始日に入れてマスタ登録頂くことになるはず | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →今回の過去日の入力の目的は何か。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →全般的に過去日の実績入力のケースを想定している。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | →サイト算出等も考えると簡単にはいかないように思う。 | [15 empty] | システム開発課
また、現在も部門システムで、品目を取引日で参照している場合があり、混乱する事がある。
基本運用は、登録操作日に適用されているマスタデータを使用するべき。
そのうえで部門システム側で、基準日が定まっていれば良いのではないか。
取引日で検討必要な場合は、部門システムで検討すれば良い。
どうしても修正が必要な場合は、HISに依頼して適用開始日を修正して頂くなどの手段もある。
[7 empty] | →基準日を明確にする必要がある。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →決済条件は取引日で良いが、収支管理は計上する日で良い。 | [16 empty] | システム開発課
[9 empty] | →取引日で決済条件を参照するのではなく計上日ではないか。 | [15 empty] | システム開発課
[11 empty] | →各部門システムで考え方は変わると思う。 | [13 empty] | HIS
[12 empty] | →収支管理と決済条件で考え方が違うと混乱しないか。 | [12 empty] | システム開発課
[8 empty] | →検討方法も含めて別途再検討必要。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
操作日日付でマスタ参照する（部門システム側の運用で回避する）のか、
決済条件の登録影響等も加味したうえで過去日のマスタ参照することを許すのか整理が必要。
|  | ４． |  | 承認機能について
[5 empty] | Dチームで設計している承認一覧との違いは何か。 | [19 empty] | HIS
[5 empty] | →Dチームと同一。マスタの承認は一つに統一予定。その旨を吹き出しを入れていたが消えてしまっていた | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →結局承認一覧機能は、いくつ存在するか。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | →Bチーム、Cチーム、Dチーム、マスタの４つになる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →メニューで説明しないとイメージが伝わらない。 | [17 empty] | HIS
メニューは共通で全体で説明する予定。個別ではしない方針。
[8 empty] | →承知した。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | 収支管理品目CSV取込の承認は、１件毎に行うのか。 | [19 empty] | システム開発課
[5 empty] | →１件ごとに行う。なお、CSV取込は取り込んだ時点で承認依頼中まで進む。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 部門マスタ承認画面で、項目表示順を入力と合わせて頂きたい。 | [19 empty] | HIS
[5 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 修正前と修正後の表示は全マスタ共通で変更されるか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →修正予定、検討中である。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 承認申請時にコメントをつける事は可能か | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →コメントボタンはないのでコメントは不可能。 | [19 empty] | HIS
個別の機能ではコメントはあるが、会計マスタとしては承認ルートが深くないので
コメントはない。差戻の機能でコメント機能はある。
[6 empty] | →決済条件マスタは必要ではないか。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →全部のマスタでコメント欄が必要ということでもないと考える。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | →全部は不要で決済条件だけ必要。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 急ぎの承認で至急区分が必要か。 | [19 empty] | システム開発課
[5 empty] | →至急区分をつけても、システムを起動しないとわからないので不要。 | [19 empty] | 経理課
急ぎであれば個別に連絡する。
[5 empty] | 承認画面で、見やすさの観点で申請内容（登録・修正など）を画面上部に配置して頂きたい。 | [19 empty] | システム開発課
[5 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 承認画面で、見やすさの観点でラベルと項目を識別できるようにして頂きたい。 | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | →画面の標準定義には存在しないが、ボールド表示にするか、項目名の背景・文字色を変えるか | [19 empty] | HIS
二列になるケースは画面の標準定義に記載されていないので、個別検討としても良いように思う
[6 empty] | →ボールド表示等検討し、PRJ内で認識を合わせ展開する。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[5 empty] | 収支管理品目大分類で単位はないのは大丈夫か。 | [19 empty] | システム開発課
[5 empty] | →勘定整理帳で収支管理品目大分類の換算はないので単位は不要。 | [19 empty] | 主計課
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
（１）今後の打合せ日程
収支管理品目マスタの部門のデータ連携について共通側と運用含めて検討を行う予定
（２）持ち帰り事項の確認
[7 empty] | ア． |  | SCSK北海道の持ち帰り事項
・二列に項目が並ぶ画面の見やすい表現について
・過去日の入力に関して、取引と決済条件との関係を含めて整理する。
イ．システム開発課様持ち帰り事項
・DBの項目で、更新者・登録者等のユーザ情報で、ユーザコードの他にユーザ名称を持つか検討。
－ 以上 －