## 20250528_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/5/29 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月28日 13:00～15:00 | [8 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 最終レビュー１回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐
[16 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[16 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、島田課長補佐、菅原主事、中島職員、土門職員
中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | 鈴木
[6 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 会計共通マスタチーム_最終レビューアジェンダ_20250527.pptx
|  | ２． |  | 別冊4.会計共通マスタ編.pdf
|  | ３． |  | F4002_DA_画面レイアウト一覧表.xlsx
|  | ４． |  | F4004_DA_CSVﾌｧｲﾙ一覧.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.1_会計共通マスタ承認一覧.xlsx
|  | ６． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.10_金融機関データ取込.xlsx
|  | ７． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.13_消費税マスタ入力.xlsx
|  | ８． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.15_会計情報品目マスタ入力.xlsx
|  | ９． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.16_会計情報品目マスタ承認.xlsx
|  | １０． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.18_収支管理品目大分類マスタ入力.xlsx
|  | １１． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.19_収支管理品目大分類マスタ承認.xlsx
|  | １２． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.2_部門マスタ入力.xlsx
|  | １３． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.21_収支管理品目マスタ入力.xlsx
|  | １４． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.22_収支管理品目入力申請CSV取込.xlsx
|  | １５． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.23_収支管理品目マスタ承認.xlsx
|  | １６． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.3_部門マスタ承認.xlsx
|  | １７． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.5_業種マスタ入力.xlsx
|  | １８． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.6_業種マスタ承認.xlsx
|  | １９． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.8_組織／業種マスタ入力.xlsx
|  | ２０． |  | F4106_DA_画面設計_1.1.9_組織／業種マスタ承認.xlsx
|  | ２１． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.10_金融機関データ.xlsx
|  | ２２． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.15_会計情報品目マスタ入力.xlsx
|  | ２３． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.18_収支管理品目大分類マスタ入力.xlsx
|  | ２４． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.2_部門マスタ入力.xlsx
|  | ２５． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.21_収支管理品目データ.xlsx
|  | ２６． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.21_収支管理品目マスタ入力.xlsx
|  | ２７． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.5_業種マスタ入力.xlsx
|  | ２８． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_1.1.8_組織／業種マスタ入力.xlsx
|  | ２９． |  | 補足_外部設計子画面レイアウト.xlsx
【議題】
|  | １． |  | Agenda確認
|  | ２． |  | 業務要件／機能要件、画面設計／ＣＳＶ設計
|  | ３． |  | 今後の進め方/持ち帰り事項の確認
【議事内容】
|  | １． | Agenda確認
|  |  | アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | →問題ない。 | [22 empty] | 経理課
|  | ２． |  | 業務要件／機能要件
（１）１－１．適用業務要件
[6 empty] | ア． |  | 『１．1．部門、業種情報管理業務』『（１）管理対象情報 』『ウ．組織・業種情報』について
会計限定の表現を追記して頂きたく。
[8 empty] | 『業務範囲を統合会計管理システムのみで管理するため』に変更して頂きたい。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。日本語調整し修正する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | イ． |  | 『１．1．部門、業種情報管理業務』『（２）業務内容 』『エ．部門、業種情報の提供』 | [17 empty] | システム開発課
について、『経理部が利用する部門、業種情報の提供を行う。』で誰にを追加して頂きたい。
また、同様の記載も修正頂きたい。
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | エ． |  | 『１．３．金融機関情報管理業務』『（２）業務内容』『ア．金融機関情報登録』について | [17 empty] | システム開発課
『全国銀行協会から提供される』を『購入する』に変更して頂きたい。
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ウ． |  | 『１．３．金融機関情報管理業務』について
[8 empty] | 金融機関情報の更新について更新頻度について記載頂きたい。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →業務フローにて記載済みで追記不要。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →承知した。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | オ. |  | 『１．３．金融機関情報管理業務』『（２）業務内容』『ア．金融機関情報登録』について | [17 empty] | システム開発課
（ウ）にて、『該当の決済条件の修正依頼』で削除分についての限定である事の
記載を入れて頂きたい。
[8 empty] | →業務フローにて記載済みで追記不要。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →承知した。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | カ. |  | 『１．３．金融機関情報管理業務』について旧システムでも金融機関情報を使用しているが、 | [17 empty] | システム開発課
そこでのフローはどうなるのか。
[8 empty] | →日次で新システムから旧システムに、CSVデータを渡し現行のシステムを流用する想定。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →渡されたCSVデータを現行のシステムで更新する方法の具体的検討がされていない認識。 | [16 empty] | システム開発課
[10 empty] | →この案件ではどこまでが対応範囲か | [15 empty] | システム開発課
[10 empty] | →検討は、CSVデータを渡すところまでになる。共通チームで別途検討が必要。 | [15 empty] | HIS
[11 empty] | →承知した。 | [14 empty] | システム開発課
[6 empty] | キ. |  | 『１．４．品目情報管理業務』『（２）業務内容』『イ．収支管理品目大分類登録・
[8 empty] | 修正・削除』について『購買手数料配分管理単位等の変更に基づき』とあるが意味は何か。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →収支管理品目大分類を購買手数料配分管理で使用している為記載。 | [17 empty] | SCSK北海道
出力粒度を変えたい場合など変える想定
[9 empty] | →これだけではないので『購買手数料配分』の記載は削除 | [16 empty] | システム開発課
「管理単位等の変更に基づき」として頂きたい。
[10 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 収支管理品目大分類は他に使用されている認識はない。試算表で使用しているのみか。 | [17 empty] | システム開発課
手数料配分で単価は入っているか。
[8 empty] | →事業所で取扱う試算品目単位で、取扱い量を出力するときに使用。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →集計する内容で数量は入っているか。勘定整理帳で数量削除したのではないか。 | [16 empty] | システム開発課
換算数量情報なく従来通り計算できるか。影響はしないか。
[11 empty] | →即答できないので確認する。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[12 empty] | →承知した。 | [13 empty] | システム開発課
（２）１－２．適用業務フロー
[6 empty] | ア． |  | 『３．組織／業種マスタ』について、会計限定の表現を備考欄に追記する。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | イ． |  | 『１．金融機関マスタ』『（９）修正完了の報告』について | [17 empty] | 経理課
品目課ではなく、財務課に修正して頂きたい。
→『１．金融機関マスタ』『（１０）修正状況の確認』について
削除金融機関を参照している決済条件マスタを必ずしも削除しないので（１０）も不要である。
[10 empty] | →（８）にて決済条件マスタの修正につき経理が合議する、その際に修正されているか確認する | [15 empty] | 財務課
（９）の代わりに、上記を（８）に追記し、（９）（１０）は削除で良い。
[11 empty] | →承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ウ． |  | 『３．収支管理品目マスタ』『（１）収支管理品目登録の協議』について | [17 empty] | システム開発課
『ホクレン各組織間にて、収支管理品目登録についての協議を行う。』ではない。現業部門に閉じる。
資料も存在していなく、（１）本所品目課内で協議する。（２）入力・申請を行うで良い。
収支管理品目大分類マスタも同様に修正して頂きたい。
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 支払いのデータ作成時、金融機関名が変更された場合どういう動きになるか。 | [17 empty] | 財務課
[8 empty] | →マスタ変更以降から、新しい名称で処理される。 | [17 empty] | SCSK北海道
（３）１－３．業務関連図
[6 empty] | ア． |  | 『２．金融機関』について
経理課から財務課への修正完了連絡は削除して頂きたい。
→承知した。
[6 empty] | イ． |  | 『３．消費税』について
[8 empty] | 消費税変更は、法令対応の認識、ユーザがマスタ管理すべきという根拠は何か。 | [17 empty] | 主計課
入力もメンテナンスも主計課がするのか。
[8 empty] | →会計の部分であれば主計課が行うのは問題ないが、全部のシステムに影響がある場合 | [17 empty] | 経理課
主計課が行うのは違和感がある。
[9 empty] | →HISのレビューにて、『消費税マスタメンテナンスは、HIS・システム開発課なのか主計課 | [16 empty] | SCSK北海道
ではないのか。経理部より事前に相談があって、システム開発課・HISは影響調査は行うが
メンテナンスは、経理と考える。(軽減税率が更に追加された場合に主計課だけでは対応で
きない等の話は、新業務とは別の話と考えるべき。）』
とある。
[10 empty] | →消費税取引区分のメンテナンス作業は、ユーザー作業できない部分の認識。 | [15 empty] | 主計課
[11 empty] | →ユーザが触れるところ触れないところ住み分けする。 | [14 empty] | HIS
[12 empty] | →案件化するとの記載で良いのではないか | [13 empty] | システム開発課
経理部（主計課）→システム開発課・HISで良い。
消費税マスタメンテ画面は不要ということか
[13 empty] | →各システムが参照するマスタは正しく管理したく、汎用マスタ化したくない | [12 empty] | システム開発課
マスタメンテ画面はシステム開発課・HISで使用するので必要。
[14 empty] | →承知した。フローも修正する。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ウ． |  | 『５．収支管理品目・収支管理品目大分類』について
[8 empty] | １－２．適用業務フローの修正同様、経理課を現業部門に修正する。矢印は現業→現業で良いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →その認識で良い。 | [17 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
（４）２－１．機能概要図
[6 empty] | 金融機関情報は、ダウンロードする、機能連携ではない認識、ここにあるべきなのか | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | →指摘通り機能関連図に業務が混ざっている、ここにあるべきではない、消去する。 | [18 empty] | SCSK北海道
（５）２－３．システム機能概要説明
[6 empty] | ア． |  | 『1.1.1 会計共通マスタ承認一覧』について | [17 empty] | システム開発課
この画面は共通になるのか。
[8 empty] | →共通になり、step2で合流する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →注釈で合流する事を記載して頂きたい。 | [16 empty] | システム開発課
[10 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | イ． |  | 『1.1.2 部門マスタ入力』について
[8 empty] | 『事業計画で使用する』を管理会計で利用するにして頂きたい。 | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 照会はどこで行うのか。 | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →部門マスタ入力で行う。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →照会できる事の記載を追加して頂きたい。CSV出力も必要の認識。 | [16 empty] | 主計課
[10 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ウ． |  | 『1.1.4 部門情報取得』について現在使われているか。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | →共通側で行われた要件定義にて定義されていたため、引き継いで定義している。 | [18 empty] | HIS
[8 empty] | →部門と業種は不要と思われるので確認する。 | [16 empty] | ○ | システム開発課
[6 empty] | エ． |  | 『1.1.10 金融機関データ取込』について
[8 empty] | 全国銀行協会から送付ではなく取得に修正して頂きたい。 | [17 empty] | 財務課
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | オ． |  | 『1.1.11 金融機関更新処理』について
[8 empty] | 削除分は翌月までとあるが曖昧である、取込日から１か月間有効にして頂きたい。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | カ． |  | 『1.1.17 会計情報品目情報取得』と『1.1.20 収支管理品目大分類情報 取得』
[8 empty] | 単独で使用することはなく『1.1.25 収支管理品目情報取得』に含めた機能で良いのではないか。 | [17 empty] | システム開発課
[8 empty] | →開発計画時に、機能を分割して記載するとあったため定義している。 | [17 empty] | HIS
[9 empty] | →１つで良いです。 | [16 empty] | システム開発課
[10 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
（６）DFDについて
[6 empty] | ア． |  | 金融機関データファイルのHOSTへの送信について
[8 empty] | 金融機関データファイルの送信が『1.1.11 金融機関更新処理』の後の場合、 | [17 empty] | システム開発課
１日のタイムラグがあるので、『1.1.10 金融機関データ取込』に修正して頂きたい。
[9 empty] | →承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | イ． |  | 『3.1.1 データ再編成処理』について
[8 empty] | 削除した収支管理品目マスタデータは、HOSTに連携しなくて良いか。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | →HOST側は再編成あるか確認必要。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →再編成はHOSTにもある、いずれにせよ削除対象なので悪さはしない、放置で良いかもしれない。 | [16 empty] | システム開発課
[10 empty] | →『2.1.4 収支管理品目情報送信処理』で連動する際、削除対象も考慮するか、 | [15 empty] | SCSK北海道
次のフェーズで検討する。
（７）データストアについて
[6 empty] | ア． |  | 『業種マスタ承認』『業種形態区分』について | [17 empty] | SCSK北海道
すべて本業種にするとの事で『業種形態区分』は削除で良いか。
[8 empty] | →確認が必要、一旦残すとしておいて頂きたい。 | [17 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
（１）今後の打合せ日程
特になし。（書面提示のうえ、必要に応じ調整）
（２）持ち帰り事項の確認
ア．収支管理品目大分類への数量換算が必要かどうか確認する
イ．ホクレン様持ち帰り事項
部門取得、業種取得の必要性をご確認頂く。
－ 以上 －