## 20250708_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/7/8 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月8日 10:00～11:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム システムサイドヒアリング３ 回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、中島職員、土門職員、小澤職員、中山職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  |  | １． |  | 会計共通マスタチーム_打合せアジェンダ_20250708.pptx
|  |  | ２． |  | F4151_DA_移行データ一覧.xlsx
|  |  | ３． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(207.消費税マスタ).xlsx
|  |  | ４． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(208.会計情報品目マスタ).xlsx
|  |  | ５． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(210.収支管理品目大分類マスタ).xlsx
|  |  | ６． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(212.収支管理品目マスタ).xlsx
|  |  | ７． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(214.金融機関マスタ).xlsx
|  |  | ８． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(201.部門マスタ).xlsx
|  |  | ９． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(203.業種マスタ).xlsx
|  |  | １０． |  | F4152_DA_移行DesignDoc_v3_v2(205.組織／業種マスタ).xlsx
【議題】
|  |  | １． |  | Agenda確認
|  |  | ２． |  | 部門取得、業種取得のAPIは不要の整理かどうか
|  |  | ３． |  | 金融機関マスタの連動について
|  |  | ４． |  | 収支管理品目マスタの連動について
【議事内容】
|  |  | １． | Agenda確認
|  |  |  | アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →問題ない。 | [17 empty] | システム開発課
|  |  | ２． |  | 部門取得、業種取得のAPIは不要の整理かどうか。
[5 empty] | 業種取得APIは必要無いと思うが、名称取得・存在チェックで使用する価値がある。残すで良い。 | [16 empty] | システム開発課
[5 empty] | 一方で、部門取得APIは使用しない、使い道が見当たらない。 | [16 empty] | システム開発課
[5 empty] | →内部受付機能で使用するかどうか。受付機能で使用しなければ不要。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | →業種取得APIは残し、部門取得APIは内部受付機能で使用しなければ不要とする。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →承知した。 |  |  | （→調査した結果、内部受付への連動データで部門名利用がないため、不要と整理） | [10 empty] | ◆ | システム開発課
|  |  | ３． |  | 金融機関マスタの連動について
[5 empty] | 口座情報を削除する機能がホスト側で存在し、金融機関データファイルを所定の場所に置くだけで良いか | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →これから共通チームで検討する予定。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | →ファイルを所定の場所に置いてホスト側で取り込む方式で良い。 | [15 empty] | システム開発課
[6 empty] | →金融機関データファイルの内容は差分データか。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | →差分ではなく全量。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 口座データの削除分はどうするのか。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | →現行の仕様を踏襲し、１か月保持する。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 汎用機側は、毎週削除が入ると業務が追い付かないので月１回しか取込できない。 | [16 empty] | システム開発課
月末か月初で取り込む整理が良い
[6 empty] | →承知した | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 新会計システムは、金融機関マスタを週単位で更新し、ホスト側は月単位で更新した場合、 | [16 empty] | SCSK北海道
最大一か月間の差分が発生する、問題は無いと考えるが認識相違ないか。
[6 empty] | →削除金融機関データを１か月保持しているので運用上は問題ないと考える。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | →認識に相違ない。 | [14 empty] | システム開発課
[5 empty] | ホスト側に金融機関データファイルを置く場合、週単位か月単位のどちらが良いか。 | [16 empty] | システム開発課
[5 empty] | →週も月も変わりがないので、常に最新を上書きでよいか。 | [16 empty] | SCSK北海道
（最新ファイルとは、新会計で、日中に取込指定したファイル。ユーザの取込操作の都度最新化）
[6 empty] | →その認識で良い。 | [14 empty] | ◆ | システム開発課
[5 empty] | 決済条件マスタは連動しなければならないか。 | [16 empty] | システム開発課
旧システムで計上して支払いする時、仕訳で口座情報は連動してない。
[6 empty] | →新システムの決済条件マスタに口座情報が入っていないと統合会計で支払いが不可能。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | →決済条件マスタの新・旧システムのダブルメンテの前提ではないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →ダブルメンテの認識として、新システム使用者は新システム使用、 | [13 empty] | システム開発課
旧システム使用者は旧システムの使用で、旧システムの使用者が新システムに登録は
考慮していない。
[7 empty] | →ダブルメンテをしないならば同期が必要だがマスタの構造の違いより同期をとるのが難しい。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | →経費以外はダブルメンテである | [14 empty] | システム開発課
[8 empty] | →ダブルメンテで新システムの決済条件マスタに振込口座を入力するのであれば、 | [13 empty] | システム開発課
金融機関の同期は不要になる。
[5 empty] | 新旧決済条件マスタのダブルメンテを行う方法しかないと考えている | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | →決済条件マスタで、新システムから旧システムの連動は旧側の項目が足りず連動不可であるが、 | [15 empty] | HIS
旧システムから新システムの連動は可能と思われる。
[6 empty] | →仕訳IF情報で、口座情報を設定する案もある。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | 金融機関情報の同期が不要となる理由について。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →旧システムで金融機関コードを入れても仕訳として連動されなければ意味がなくなる。 | [15 empty] | システム開発課
用途が他にないのでダブルメンテするなら不要になると考えている。
[5 empty] | ダブルメンテを行うかどうか。ダブルメンテの場合、金融機関データの連動は不要になると理解したが | [16 empty] | SCSK北海道
金融機関マスタの連動の検討に時間は必要と思われる。
[5 empty] | →共通側の検討次第になる。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | →暫定で金融機関マスタの連動は残す方針とさせてほしい。8月の中旬目処に最終判断を頂きたい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →残す方針で良い。検討と回答は承知した。 | [13 empty] | ○ | システム開発課
|  |  | ４． |  | 収支管理品目マスタの連動について
①採番ルールについて
[5 empty] | →最終的には経理課に確認必要だが方針としては良い | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | →承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
②自動連動について
[5 empty] | Cは必要か。（新部門システム→WEB(会計共通マスタ） | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | →不要ではあるが、全量同じデータにした方がわかりやすくて良い。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | →承知した。Cも連動する整理で良い | [13 empty] | ◆ | システム開発課
[5 empty] | 連動時間は資料の考え方で良いか | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →良い。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
③移行について
[5 empty] | 収支の移行タイミングについて | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →事前とその後も移行が必要である。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | →手動（SQL)でも良い。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | →移行は2月が良い。 | [15 empty] | システム開発課
[6 empty] | →収支管理品目マスタは、移行後の差分移行方法を今後検討する必要がある。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
（１）今後の打合せ日程
特になし。
（２）持ち帰り事項の確認
[7 empty] | ア． |  | ホクレン様持ち帰り事項
金融機関データ連動について
・データ連動必要かどうか（期限：8/18 検討事項一覧 No.242）
－ 以上 －