## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/7/11 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年7月10日 10:00～11:25 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３６回外部設計（外部連動）打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 岩本課長、太田技師、越江課長補佐、中野職員
[11 empty] | 財務課 |  | ： | 佐々木技師、大沢職員
[11 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[8 empty] | ホクレン ICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、髙野職員、土門職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 林崎、竹田、若尾、中西（Teams）
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．引落通知データ（仮）_20250624 .xlsx
３．jba_protocol_pc.pdf（全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）
適用業務およびレコード・フォーマット）
【議題】
１．引落通知書（PDF）の確認
２．引落通知書データ（CSV）の確認
３．支払依頼データ（全銀協データ）の確認
４．持ち帰り課題の確認、その他確認事項について
【議事内容】
１．引落通知書（PDF）の確認
|  |  | (１) 引落通知書の変更案を、本打合せ資料フォルダに配置した。 | [18 empty] | 主計課
請求書などに近い形で案内文を修正している。また押印は不要と考えている。
口座区分と勘定報告書区分をどちらも掲載しているが、農協もJA情報センターも口座区分で管理しているため、
勘定報告書区分が勘定報告書での分類以外に目的があるかを調査頂きたい。可能であれば使用をなくしたい。
[5 empty] | → |  | 勘定報告書区分をなくし、口座区分だけで集約するレイアウト案で提示したい。問題ないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | システム的な影響度合いを確認し、問題なければ良い。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 承知した。勘定報告書区分をなくした場合のシステム的影響度を確認し、次回報告する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (２) 口座区分については、JA情報センターでも固定で持っているが、今後振り直しが発生する可能性があるため、 | [18 empty] | システム開発課
固定で持たずマスタなどで管理してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。マスタで管理できる方向で検討する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (３) 帳票は縦表示のイメージで相違ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 相違ない。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | 承知した。配置頂いた案を基に修正し、次回報告する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．引落通知書データ（CSV）の確認
|  |  | (１) 業種はコード、名称ともに必要となるか。 | [18 empty] | HIS
[5 empty] | → |  | その認識で相違ない。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | → |  | 承知した。業種に限らず、コードと名称は基本セットで設定する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２) 消費税の表記については、帳票は合算した形で、CSVは税率ごとに分かる形で対応してほしい。 | [17 empty] | ◆ | 主計課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (３) CSVの明細レコード部分に、納品箇所や請求箇所があった方が良いか。 | [18 empty] | システム開発課
[5 empty] | → |  | その方が良い。また、帳票は別葉箇所毎に作らなくてよい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (４) レコード識別については、総合計、口座区分合計、明細で分ける必要がある。JA情報センター様と調整する。 | [17 empty] | ○ | システム開発課
[5 empty] | → |  | 調整結果についてはご連絡いただきたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。
|  |  | (５) 帳票上は勘定報告書区分をなくす方向だが、CSVは後で確認できるよう残した方が良い。 | [18 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。帳票上は口座区分のみの表示とし、CSVは勘定報告書区分も出力する方向で検討する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 明細に勘定報告書区分を付与できるか、購買品受発注システムの連携仕様を含め確認が必要。 | [14 empty] | HIS
|  |  | (６) 打合せで出た意見を元にレイアウト案を修正し、次回打合せ前に連携してほしい。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 承知した。修正したレイアウト案は次回打合せ前に共有する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
３．支払依頼データ（全銀協データ）の確認
|  |  | (１) 新規コードについては、変更依頼は使用しないので、新規のみとなる。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２) 集約単位は5桁コードの集約で良い。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (３) 委託者コード・委託者名は、北信連とのサービス申し込み時に決定される事項のため、現時点では不明。 | [18 empty] | 財務課
[5 empty] | → |  | DesignDoc_v3_v2には「決定次第設定」と記載する。判明次第、情報を連携いただきたい。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 財務課
|  |  | (４) 顧客番号についても、委託者コード・委託者名同様に、本打合せで決定できない認識で間違いないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 間違いない。この項目がどのような用途で使うかがわからないため、北信連に確認する。 | [13 empty] | ◆ | 財務課
[6 empty] | → |  | 承知した。確認結果を連携頂きたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
４．持ち帰り課題の確認、その他確認事項について
|  |  | (１) 赤黒訂正処理の仕様について資料としてまとめた。 | [18 empty] | 経理課
引落完了後に赤黒訂正（回収方法を振込に変更した場合）が発生した場合、
引落通知データと情報センター側の出荷報告データに不整合が生じる問題がある。
この件について、「残高のみ送る」か「発生した取引をすべて送る」か、
JA情報センターと協議中であり、結論はまだ出ていない。
[5 empty] | → |  | 外部設計では、DesignDoc_v3_v2上は前提条件を付けた上で記載し、仕様確定後に前提が変わる決定した場合は、 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
変更管理として対応する方針で進めたい。
[7 empty] | → |  | 承知した。協議結果を踏まえて、次回報告する。 | [12 empty] | 経理課
|  |  | (２) 回収方法区分の意味合いを拡張する案は、システム内でも会話したが、影響範囲が大きすぎるため見送り | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
たい。当初の想定通り、取引先コードと回収方法区分で判定する方法としたい。通知対象の制御はマスタで
制御する。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
|  |  | (３) 「勘定報告書区分」という名称の見直しについてはその後どうなったか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 本打合せをもって見直したい。「摘要区分」はどうか。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | 問題ない。「摘要区分」で進める。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
また、JA情報センターにも名称の見直しについて話を伝える必要がある。
[7 empty] | → |  | JA情報センター側にも連絡・調整をお願いしたい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | 財務課
|  |  | (４) InvoiceAgentへの格納にあたり、フォルダ階層（農協ごとの引落日別 or 引落日ごとの農協別）は、 | [17 empty] | ◆ | 経理課
担当者の意見を参考に後ほど決定したい。
[5 empty] | → |  | 検討結果についてはご連絡いただきたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
|  |  | (５) 検討事項一覧No240は、今月すぐ決まる話ではないのでクローズとする。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (６) 現行の引落日の抽出ロジックを確認したところ、「7営業日前」と「3営業日前」の判定があった。 | [18 empty] | SCSK北海道
「3営業日前」の処理は必要か。
[5 empty] | → |  | 「7営業日前」はホクレン確認用、「3営業日前」が確定版として相手に送付する用途の認識。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | → |  | 「3営業日前」の判定については認識がなかった。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 業務上「7営業日前」のみで問題ないかどうかは確認頂きたい。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 「営業日」なのか「日」なのかは確認頂きたい。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | (７) データの抽出条件に「販売未収金」も対象に含めるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 購買システムの改修も必要となり、現時点では実現困難。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
対象は「購買未収金」のみとし、「販売未収金」は対象外とする。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －