## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/8/4 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月31日 15:05～16:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３８回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 佐々木技師、菅原技師補
[7 empty] | ホクレン ICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 林崎、竹田、若尾
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.10_引落通知データ（内訳）ファイル_仕様確認用_20250723修正.xlsx
【議題】
１．引落通知書データ（CSV）の確認
２．持ち帰り課題の確認、その他確認事項について
【議事内容】
１．引落通知書データ（CSV）の確認
|  |  | (１)新レイアウトについてJA情報センターと検討した内容を、本打合せフォルダに別途資料配置した。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
通知書No.を最初に入れてもらうこととした。1農協1件の想定でレコード識別は以下の4種類に増加。
・1：口座引落総合計
・2：請求箇所別摘要別集計
・3：明細
・9：引落対象外
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２)出荷報告データには含まれるが、実際は振込等で返金処理され引落対象外となるレアケースのデータを | [17 empty] | システム開発課
「9」として連携してほしい、というJA情報センターからの要望がある。
「3」の明細と「9」の引落対象外を合わせたら、出荷報告データの件数と合致するようにしたい。
|  |  |  | → |  | 北信連へ送付するデータは「9」の引落対象外データは外したい。抽出条件はどうすべきか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 対象のデータが消込済になっているものを対象とする。 | [13 empty] | 経理課
サイト未到来、かつ未送信、かつ残高が0（＝消込済）となっているものを
「9」の引落対象外として判断するロジックを想定している。
[6 empty] | → |  | そのロジックで問題ないか、改めて整理し認識を合わせた方が良い。対象データの定義を文書化する。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | 経理課
|  |  | (３)回収サイトは、JA情報センターからの要望でスラッシュなしで連携したい。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (４)集計行（「2」の請求箇所別摘要別集計）は、元々口座区分固定で出力予定だったが、発生した摘要区分のみ | [16 empty] | ◆ | システム開発課
集計する形式に変更し、明細がプラスマイナスで0円になった場合は、発生分として0円で出力する仕様とする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (５)金額項目について、JA情報センターから符号を別エリアで持ってほしいと要望を頂いた。 | [17 empty] | システム開発課
|  |  |  | → |  | 承知した。金額の前に符号エリアを設ける。符号は“+”または“-”記号で表現する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (６)「1」口座引落総合計、「2」の請求箇所別摘要別集計のレコードは、納品書No以降はスペースで埋める。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | (７)1伝票内に複数税率（商品8/10%と諸掛の課税）が混在するケースが判明した。 | [17 empty] | システム開発課
1伝票1行で出力するか、税率ごとにN行で出力するか、JA情報センターに確認する。
|  |  |  | → |  | 消費税の確認をする可能性を考えると、N行で出す方が望ましい。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | JA情報センターの回答を待って最終決定する。追って連絡する。 | [12 empty] | ○ | システム開発課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | (８)送信先はJA情報センターとJA独自システム（HBA）の2系統あるが、JA独自システム側のフォーマットは？ | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | JA独自システム（HBA）向けに、固定長とCSVのどちらが良いか確認する。 | [13 empty] | ○ | 財務課
|  |  | (９)データ種別は不要という扱いで良いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | JA情報センター側では不要。HISの保守で必要かどうかの確認が必要。 | [14 empty] | システム開発課
[5 empty] | → |  | 確認し、要否を決定する。 | [12 empty] | ○ | HIS
|  |  | (１０)通知書Noの桁数はどうするか。 | [17 empty] | システム開発課
|  |  |  | → |  | 現行ルール（農協コード-日付8桁）を踏襲する設計で考えていた。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 再作成時を考慮し、連番用に2桁確保したい。確保した上で、現行ルールを引き継ぐで問題ないか。 | [13 empty] | HIS
[6 empty] | → |  | その認識で相違ない。 | [12 empty] | SCSK北海道
２．持ち帰り課題の確認、その他確認事項について
|  |  | (１) 連携頂いた内容、および本打合せで決めた情報で再設計は進めていく。情報は追って連絡いただきたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ○ | システム開発課
－ 以上 －