## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/8/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年8月27日 10:00～12:05 |  |  |  |  | ホクレンビル２階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）外部連動レビュー
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 |  | ： | 岩本課長、太田技師、越江課長補佐、中野職員
[13 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[13 empty] | 主計課 |  | ： | 佐々木技師、菅原技師補
[8 empty] | ホクレン ICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、中山職員、小澤職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 坂井
[8 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 林崎、若尾
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．20250826回答_F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.10_引落通知データ（内訳）ファイル_仕様確認用.xlsx
３．レビュー対象ファイル
※対象ファイル数が多いため割愛します。ファイルについては
打合せフォルダ（20250827_経理部打ち合わせ（ユーザレビュー（外部連動）））内をご確認ください。
【議題】
１．成果物のレビュー
２．その他確認事項について
【議事内容】
１．成果物のレビュー
(１)F4119_DA_業務フロー[4. 債権管理].xlsx
|  |  |  | ア． |  | 「7日前営業日」という表現が分かりにくいため、「7日前が休日の場合は前営業日に前倒しする」といった | [16 empty] | ◆ | システム開発課
趣旨の注釈を追加してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ． |  | 固定長ファイルとCSVファイルを分けたが、業務フロー上の表現が同じに見える。分けて記載すること。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ． |  | データ送信について、現行の夜間即時送信ではなく、翌朝にまとめて送信する運用に変更可能か。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → |  | 夜間処理で作成したものを翌営業日中に送信するのは問題ないが、具体的なタイミングは内部設計で | [14 empty] | ○ | HIS
検討とする。
|  |  |  | エ． |  | 固定長ファイルとCSVファイルの送り先の認識が異なっている。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
JA情報センターとJA独自システムには固定長ファイルを、InvoiceAgentにはCSVファイルのみを送る必要が
あるがDesignDoc_v3_v2に記載がない。
[6 empty] | → |  | 承知した。関連するDesignDoc_v3_v2も併せて修正する。 | [15 empty] | SCSK北海道
(２)F4119_DA_業務フロー[7. 入出金管理].xlsx
|  |  |  | ア． |  | 統合会計システムからInvoiceAgentへ引落依頼書データを送るフローの表現が不適切なので、表現を見直 | [17 empty] | システム開発課
してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。引落依頼書データの保管、に変更する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
(３)F4111_DA_対外インターフェースDesignDoc_v3_v2.xlsx
|  |  |  | ア． |  | 納品書Noだけではユニーク性が担保できないため、受付Noを固定長・CSVの両方のファイルレイアウトに | [16 empty] | ◆ | システム開発課
追加してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ． |  | 将来の仕様変更を見越し、現行の6桁から10桁に拡張して設計してほしい。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ． |  | 各金額項目のサインは一時結合する案もあったが、現状通り分割したままで良い。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エ． |  | 「プラスにする」という表現ではなく、絶対値にするという表現に修正してほしい。 | [16 empty] | ◆ | HIS
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ． |  | レコード識別が1の時の、農協コード枝番、摘要区分の設定に変更が発生した。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
農協コード枝番は「000」に、摘要区分は「99」にしてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
(４)F4102_DA_DFD[5.債権管理].xlsx
|  |  |  | ア． |  | 固定長ファイルは「代金引落通知データ（固定長）ファイル」、 | [16 empty] | ◆ | 主計課
CSVファイルは「代金引落通知書（内訳）」にそれぞれ名称変更してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ． |  | 債権オープンインターフェースへの連携が発生しているのはなぜか。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → |  | 処理済フラグを更新するため。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | システム開発課
(５)F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.8_代金引落通知書.xlsx
|  |  |  | ア． |  | 口座区分名称について、４桁の設定で大丈夫か。5文字以上の内容が設定がされた場合は対応可能か。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 帳票デザイン上は文字切れしないようにできるが、現設計は4桁のため5文字以上の内容は切れてしまう。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 現状は口座区分を追加する話は出ていないので、現状の4桁設計のままとする。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ． |  | 債権オープンインターフェースへの連携が発生しているのはなぜか。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → |  | 処理済フラグを更新するため。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | システム開発課
|  |  |  | ウ． |  | 農協名は15文字を超えると折り返し表示となるのか。また御中の位置は固定なのはなぜか。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
配置の理由が特にないのであれば、名称の長さに応じて「御中」の位置を調整する方式に変更してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エ． |  | 農協名とホクレンの文字の大きさが統一されていないことに違和感があるため統一してほしい。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ． |  | プログラムIDは、A4サイズに収まるよう左下に配置すること。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ． |  | どのタイミングで実イメージを確認できるのか。微調整が出るはず。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → |  | 製造フェーズで確認することになる。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | システム開発課
(６)F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.10_引落通知データ（JA独自システム）ファイル.xlsx
|  |  |  | ア． |  | 請求先区分はCSVには出力しないため、集約条件に含めるべきではない。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ． |  | 勘定報告書区分の文言を残しているのは何故か。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | → |  | 現行の債権明細をそのまま受ける設計になっているため、勘定報告書区分という名前が残っている。 | [15 empty] | HIS
外部に見える箇所は摘要区分に変わっているが、内部は以前の打ち合わせの時はそのままにするという
話になっていた。
[7 empty] | → |  | システム刷新したときに、旧区分名が残るのは運用上問題になるので、直せるなら全部直したい。 | [14 empty] | 財務課
[8 empty] | → |  | 外部連動機能の成果物以外にも影響を受けるため、持ち帰って修正できるかは確認する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 修正可能なら修正してほしい。すぐ修正できないようであれば新旧区分名が対応づく説明を追加 | [11 empty] | ◆ | 経理課
してほしい。
[10 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
(７)F4103_DA_処理機能記述書_5.2_請求.xlsx
|  |  |  | ア． |  | 代金引落通知書出力機能について、集計条件に「事業所コード」が含まれている。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
引落処理は事業所別ではないため不要。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ． |  | 引落通知データ作成処理の集計条件に、"「科目摘要コード」が駐車場代金ではないもの"という記載が | [16 empty] | ◆ | 経理課
あるが、購買未収金を条件に含めていると除外されるため、この条件は不要。
"「勘定報告書区分」が設定しているもの"という条件も不要。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
２．その他確認事項について
|  |  | (１) レビューを通じて、仕様の認識齟齬、設計の不備、不要なロジックなどが多数発覚した。 | [20 empty] | 主計課
納品に耐えられる品質にはなっていないため、机上指摘後に追加打合せを設定すべきではないか。
[5 empty] | → |  | 本日指摘を受けた内容はDesignDoc_v3_v2に反映し、DesignDoc_v3_v2一式を再度提示する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 提示したDesignDoc_v3_v2をもって机上確認し、もし疑問点や議論が必要な場合は追加打合せを実施する。 | [15 empty] | HIS
－ 以上 －