## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/4/17 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年4月16日 15:00～17:00 | [6 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[14 empty] | 財務課 | ： | 佐々木課長、織田課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江(Teams)、寺嶋(Teams)、宮崎(Teams)
[6 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 戸田、竹田、花田、渡邉(Teams)、北原(Teams)、合田(Teams)
大竹(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | アジェンダ​
|  | ２． |  | 検討シート_共002（新会計システム内自動仕訳一覧）
|  | ３． |  | 検討シート_共003（組織体系整理）
|  | ４． |  | 検討シート_共004（承認ルート整理）
【議題】
|  | １． |  | 仕訳整理状況（委託先整理状況共有）
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表確認（No.60）
|  | ３． |  | 共通設計事項「承認」
|  | ４． |  | Todo・検討事項一覧表回答（No.149）
|  | ５． |  | 宿題確認​
|  | ６． |  | 次回打合せ日程の確認​
【議事内容】
|  | １． |  | 仕訳整理状況（委託先整理状況共有）
|  |  | 要件定義業務フローをベースにどの機能でどのような仕訳が発生するかを整理している。 | [20 empty] | SCSK北海道
仕訳内容について一部要確認事項があるため、当社確認後、経理様に確認を頂く想定。
外部設計では、各機能から発生させる仕訳を整理するのと、伝票の発生～終了の流れで業務整理する必要がある。
前者の整理はＳＣＳＫで整理した資料を経理様に確認頂く想定、後者は前者の資料ベースで、経理様で整理を
頂く想定。この作業により、仕訳の観点で業務面での考慮漏れを確認してほしい。
|  |  |  | →整理対象は新会計システムで発生する仕訳が主となるか。 | [19 empty] | 主計課
[6 empty] | →その認識。現部門システム側の仕訳の整理は行わないことで、前回方針確認させて頂いたが | [17 empty] | SCSK北海道
取引の発生から終了までの流れを俯瞰したいので、部門システムで発生する旨と、概要は記載して
おきたい。
たとえば、債権であれば、発生から入金消込するところまでの仕訳が正しく起きるかを検証して
行くイメージ。基本的に業務フローベースで仕訳を追いかけて頂くのが良いと考える。
全ては整理しきれないと思うが、債権科目、債務科目の発生から消滅までを追いかけて頂くと良いので
は、と考えている。
[8 empty] | →検討する。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | →整理すると、テストのパターン整理にも活かせると思う。 | [15 empty] | 財務課
|  |  |  | →仕訳パターンとして新たに追加したい部分、変更したい部分は少なくとも挙げておく必要がある認識。 | [19 empty] | HIS
例えば、内部取引の科目追加や経過勘定の廃止など。
[6 empty] | →部門システムの取引の部分は、マスタクレンジングで別途整理する想定。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [15 empty] | HIS
|  |  |  | →現状、定例取引については、取引名、取扱区分、類型、貸借の科目、翌期首取消有無などを | [19 empty] | 経理課
一覧表にして整理中である。このような整理でよいか。
[7 empty] | →問題ない。取扱区分などについて、パターンを細かく確認したい場合があるかもしれないが、 | [16 empty] | SCSK北海道
この一覧をベースに会話することができる。
|  |  |  | →たとえば、経費精算システムから発生する仕訳をどのように作成するかは未確認の認識だが、いつ確認 | [19 empty] | 経理課
する想定か？
[6 empty] | →バッチ機能についてはユーザヒアリングを実施する想定は無かった。経費精算Ｓからの仕訳を見直す | [17 empty] | SCSK北海道
要件はあるのか？要件定義段階では「仕訳伝票明細」にコンカー伝票を検索するためのキーを
追加したいとのご要望は頂いており、認識している。
[7 empty] | →仕訳の見直しはマスタクレンジング作業では無いのか？ | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →仕訳パターンは「内部受付」「定例取引」のみで利用しており、その他機能はロジックで仕訳を | [15 empty] | SCSK北海道
作成している。前者はクレンジング作業にて登録内容を確定、後者は外部設計フェーズで決める
必要がある。
[10 empty] | →今は纏まっていないが経費精算Sの自動仕訳について、科目を見直したいなどの要件がある。 | [13 empty] | 経理課
[11 empty] | →対応可否、影響範囲など確認したいので、整理を頂きたい。次回MTG時に、聞かせて欲しい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →承知した。 | [10 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | →部門システムからの仕訳を変えたい場合で、部門システムのロジックを変更する必要がある場合は | [19 empty] | 主計課
新会計システムの要件として対応するのか
[7 empty] | →部門システム側の要件として検討することになると思われる。 | [16 empty] | HIS
|  |  |  | →「自動仕訳」という文言が、どうしても部門システムをイメージしてしまう。何か良い名称は無いか？ | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →入力機能で明示的に貸借勘定科目を指定せず、機能で仕訳を作るものを総称し自動仕訳とした。 | [18 empty] | SCSK北海道
内部で事前に検討したが、代替案が無かったので、文言の補足を書いた。何か判りやすいものが
もしあれば、アイディアを頂きたい。
[8 empty] | →承知した。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
|  | ２． | ToDo検討事項一覧表確認（No.60） ※新組織体系
|  |  | 前回の打合せで新組織体系は以下にて整理を開始した。 | [20 empty] | SCSK北海道
ア．入力組織
イ．実績組織
ウ．受払組織
エ．共計組織
オ．未収未払組織
各組織の目的・用途の確認を実施。「共通DesignDoc_v3_v2」に反映するので、別途レビュー頂く想定。
ア．入力組織
[8 empty] | 取込・入力データのすべてに保持する想定。一部伝票検索画面のキーとして利用されている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →内容は記載のとおりで問題ない。 | [15 empty] | 経理課
イ．実績組織
[7 empty] | 「仕訳作成時に実績として管理する組織。」が正しい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | 当体系につき、B、Cチームの機能では「予算組織」という画面ラベル名にしている。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →直観的ではないので、検討する。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
ウ．受払組織
[8 empty] | 受払組織上、倉庫別に管理しているが、実績組織は纏めているケースなどを想定し分けている。 | [15 empty] | 経理課
実績組織よりも細かい単位で管理し、勘定整理帳ではこの単位で出力する想定。
また受払組織は販売品、購買の計上先、実績組織は費用などの計上先となる。
手数料を計算する単位としても当組織体系を利用する。
エ．共計組織
[8 empty] | 共計品の管理部門を表現するための体系。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | 共計計算は「共計組織」ごとに実施されるが、手数料は各「実績組織」に計上するので、実績組織と | [15 empty] | 主計課
分けて保持する想定。
オ．未収未払組織
[8 empty] | 未収未払の帰属組織を管理するために利用する体系。 | [15 empty] | 経理課
本所で全事業所分の未払金を計上するが、費用は各事業所（実績組織）で計上する場合等を想定し
実績組織と分けて保持する想定。
|  |  |  | 組織は全て課単位となるか？ | [19 empty] | 経理課
－ 以上 －