## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [25 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [16 empty] | 作成日 | 2025/5/7 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月7日 10:00～12:00 | [11 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第５回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [12 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[20 empty] | 財務課 | ： | 佐々木課長、織田課長補佐
[20 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [12 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、中山職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [13 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [13 empty] | ： | 戸田、福嶋、位田(Teams)、北原(Teams)、花田(Teams)、合田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [27 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | (参考)全農債権債務照合依頼データ
|  | ２． |  | 検討シート_共003（組織体系整理_0430追記）
|  | ３． |  | (参考)要件定義検討シート（01.内部受付処理）
|  | ４． |  | 追加仕訳(SCSK確認結果)
|  | ５． |  | 検討シート_共002（新会計システム内自動仕訳一覧）
|  | ６． |  | 検討シート_共001（仕訳整理の進め方）
【議題】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表(61：共通商品マスタ)
|  | ２． |  | Todo・検討事項一覧表(60：組織の考え方整理)
|  | ３． |  | Todo・検討事項一覧表(161：定例取引新規追加パタン)
|  | ４． |  | 仕訳整理資料説明・確認
|  | ５． |  | 宿題確認
|  | ６． |  | 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
|  | １． |  | Todo・検討事項一覧表(61：共通商品マスタ)
|  |  | 共通商品マスターの継続使用有無について確認したい。 | [26 empty] | SCSK北海道
Cチームでは共通商品マスターを使う想定がなく、Bチームの全農債権債務照合依頼データの項目に共通
商品コードを入れている状況。
共通商品コードの廃止も検討されているが、全農に送るデータ項目をどうするか確認したい。
|  |  |  | →経理部としては、機械照合する際は、品名は共通商品にこだわらなくてもよい、と考えている。 | [25 empty] | 主計課
明細数が今より増えないのであれば、部門品名を採用することでよいと考えている。
[5 empty] | 全農に対するデータ送付仕様の変更については、全農に確認する。 | [23 empty] | 〇
[7 empty] | →全農のデータ項目が変わることによる影響は何か考えられるか？ | [22 empty] | 財務課
[8 empty] | →全農からもらうデータは問題ないかと思うが、渡すデータを変える想定は無かった。しかし | [21 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
変えるとしたらこのタイミングしかないので、お願いしてみるべき。
[9 empty] | →棚卸機能で共通商品を使うと思っていたが、最新の整理状況は？ | [20 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[10 empty] | →使う想定は無い。収支管理品目に対し、部門が取り扱っている品名を入力するイメージ。 | [19 empty] | 主計課
共通商品名は不要。
[11 empty] | →承知した。 | [18 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
|  |  |  | 共通チームでは、共通商品マスタは廃止するものの、部門品名を出すための集合体的マスタを開発する想定 | [25 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
だった。システム管理コードと部門商品コードで一意に表現し、Ｃチーム機能の勘定整理帳や棚表で
品名を導出することを想定していた。が、使う想定が無いのであれば、会計以外で使う想定無いこ
|  |  |  | とは確認できているので廃止することで進める。 | [24 empty] | ◆
[5 empty] | →情報センターにも確認必要では？ | [24 empty] | 財務課
[6 empty] | →その必要あると思う。 | [23 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[7 empty] | →情報センターは、コード桁数を変更する場合、開発が必要と言っていた。桁数が変更になる旨 | [22 empty] | 財務課
も伝える必要がある。こちらは購買チームからの依頼で問題ないか？
[9 empty] | →センターとの調整窓口は購買チームで良い。 | [20 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
|  |  |  | 部門品名コードはシステムによって桁数が異なる。これから開発される部門システムは桁数未定。 | [25 empty] | HIS
ある程度余裕をもって、桁数を決めるべき。会計Ｔとしては外部設計で確定が必要。
[5 empty] | →整理する。 | [23 empty] | 〇 | ｼｽﾃﾑ開発課
また、全農側でもホクレンの共通商品コードから変換を行っていると思われるので、変換マスタの
設定見直しを依頼する必要がある。
|  |  |  | 共通商品コードを廃止し、部門商品コードで代替する場合、新旧コード変換などが必要にならないか？ | [25 empty] | SCSK北海道
現行システムの改修を伴うのか気にしている。
[5 empty] | →全農に送っているデータは「購買」のみ。会計リリース後、新購買切替をどうするかが課題。 | [24 empty] | 主計課
[7 empty] | 検討する。 | [21 empty] | 〇 | 主計課
|  |  |  | 内部受付側への影響はないか、確認が必要では？ | [25 empty] | HIS
[5 empty] | →もらうデータを変更する必要あると思う。内部確認する。 | [23 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ２． |  | 検討シート_共003（組織体系整理_0430追記）
|  |  | 資料「検討シート003_組織の考え方の整理」に基づき、現状内部受付で受け取っている組織項目（9項目） | [26 empty] | SCSK北海道
と新組織体系の整理について説明。
現状の仕様では、勘定科目マスターと仕訳パターンマスターに帰属組織区分を持っており、2段階で組織の
制御を行っている。
仕訳パターンマスターの帰属組織区分を優先し、ない場合、勘定科目マスターのを見て処理している。
|  |  | 「帰属組織」というのはどういうものか。 | [26 empty] | 主計課
|  |  |  | →帰属組織という項目はない。各体系ごとの計上組織の総称、と理解している。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 経理部として１画面で別々の組織を入れるようにするのか、複数入れたくないか、の観点で見てはどうか？ | [25 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
例えば、同一機能で費用と未収未払を同一の組織で計上してよいという点がポイントになるのでは？
[5 empty] | →その観点は良いと考える。貸借の科目に付随する組織を、各画面で入力する組織で賄える必要があり、 | [24 empty] | SCSK北海道
これが一緒であれば、項目を別ける必要は無く、別れる可能性あるのであれば別けるべき。
|  |  |  | 内部受付での扱いは？ | [25 empty] | 財務課
[5 empty] | →特殊処理は、今回新部門側に取り込んでもらう想定。内部受付のI/F説明書にその旨は記載する想定 | [24 empty] | SCSK北海道
それ以外は、仕訳、債権債務、共計、受払毎に必要な項目を振り分ける想定。
|  |  |  | 集出荷組織は部門システムで使っているのか？ | [25 empty] | 財務課
[5 empty] | →部門システム側の調査はしていない。 | [24 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 廃止と記載されている「集出荷組織」「回収支払組織」は項目から外すということか、連携受けても | [25 empty] | 主計課
使わないということか？
[5 empty] | →何れも可。後からI/Fの項目に追加すると全システムに影響するので、管理会計などで将来的に | [24 empty] | SCSK北海道
使う想定があるものは、連携受け、使わない、という整理でも良いと思う。
|  |  |  | 会計システム側だけではなく、全体として体系を合わせようとしているのか、会計システムだけの話か？ | [25 empty] | 主計課
[5 empty] | →部門システム側までの統一は考えていない。あくまで会計要件として、それぞれの体系の用途を | [24 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
整理し、各組織体系の用途と設定要領を伝えることを考えている。
ただ現状、新会計システム内でも画面ラベルが揺れているので、この辺は混乱しないように整理したい。
|  |  |  | ポイントは実績組織を１つにまとめた場合、１つの仕訳パタンにて複数発生していないかを確認したい | [25 empty] | 主計課
と考える。
|  |  |  | 仕訳明細単位で、組織を考える必要があると認識。 | [25 empty] | 経理課
定例取引については、費用/収益・受払は別けて入力する想定。ただ、ヘッダー側に費用／収益、明細側
に受払組織を保持している。受払は指図事業所になっていて、整合確認が必要。
|  |  |  | 同一仕訳に費用と収益が複数含まれる場合は、それぞれ別の組織を指定する必要が出てくる。 | [25 empty] | 主計課
→その場合、さほど量が多くないと思われるため、２伝票に別ける、振替するなどで対処する。
|  |  |  | 「現行整理」SHEETのうち、現主要用途が入っていないところは、明らかにできないか？ | [25 empty] | 経理課
[6 empty] | →現行調査が必要だが、かなりの工数が必要で、現実的ではない。 | [23 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →現財務会計観点で見たときに「未収未払組織」は本所に計上されており、財務会計の帳票で利用。 | [22 empty] | HIS
→費用・収益管理組織は、実績の計上先として利用。財務観点の他、管理会計的な観点。
|  |  |  | 「会計新機能、管理想定組織体系」SHEETの中で、下記が不正と思われる。確認してほしい | [25 empty] | 経理課
8.2.10_消費税差額入力 → 指図組織を本当に使っているか？
8.2.11_消費税差額承認 → 指図組織を本当に使っているか？
[6 empty] | 3.1.4_取扱高見込CSV取込 → 画面には組織の入力項目が無いかもしれないが、 | [23 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
CSVの中には無いとマズい。全般的に確認してほしい。
画面だけで拾っているのでは？
[18 empty] | →2.2.1_仕訳入力と2.2.2_仕訳CSV取込も〇の場所が異なり | [11 empty] | HIS
整合が取れていない可能性ある。
[17 empty] | →確認する。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | 項目名は「所属」となっているかもしれないが、ここでの整理としては、①～⑧何れに該当するか | [23 empty] | 経理課
まで整理する必要がある認識。
[6 empty] | I/F項目をまとめるべきか否か、はさておき、まずは新会計の中でどの体系を何のために使うかの | [23 empty] | 財務課
整理をしたい。
[6 empty] | 出力は「実績組織」に纏めても問題ないと思うが、入力側を纏めてよいか、確認が必要。 | [23 empty] | 主計課
[6 empty] | 所属というラベルにしたものが、データとしてどの体系に落とす想定だったか、整理したいので、所属 | [23 empty] | 経理課
というラベル名の機能を洗い出してほしい。
[7 empty] | →承知した。 | [21 empty] | 〇 | SCSK北海道
[8 empty] | →敢えて「所属」というラベル名にして、分割しなかったものもある。 | [21 empty] | 経理課
[9 empty] | →そうしたことで、状況が判りにくくなったと認識している。 | [20 empty] | 財務課
[10 empty] | →Ｄチーム機能は「所属」にしたものが多い。費用・収益、受払も混ざっている。 | [19 empty] | 経理課
１：１にすると判りやすいが、纏めると、入力の手間がかかる。
[12 empty] | →入力の手間はかかるが、ロジックでやろうとすると、ブラックボックス化するのでは？ | [17 empty] | 財務課
[13 empty] | →当SHEETをベースで、ＸＸ機能の「所属」はどの体系を使うか、を整理しておきたい。 | [16 empty] | 経理課
[14 empty] | → | SHEETに列を追加してほしい。
入力/出力の区分、所属など、入力で使用しているラベルを判るようにして、
欲しい。
[16 empty] | →承知した。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
[9 empty] | →当作業の着地が見えなくなった。 | [20 empty] | 主計課
[10 empty] | →部門システムとのI/Fをシンプルにする、組織体系を判りやすくするの２つ。 | [19 empty] | 経理課
[11 empty] | →生活の組織変更対応で、この件がブラックボックス化しており、対応工数 | [18 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
を要した。今回、少なくともどの体系を何のために使うのかを明確にしたい。
[10 empty] | 新会計内の入力と出力の連動性を見える化したい。 | [19 empty] | 経理課
部門システムから連動される項目は、廃止は基本的にしない、が良いと考える。
その上で、部門システムからは費用、収益夫々で受け取るが、会計側で費用収益にまとめて
しまう、など。
部門システム連動項目は、新部門システム案件で整理していくこととしたい。
|  | ３． |  | Todo・検討事項一覧表(161：定例取引新規追加パタン)
|  |  | 経理部様にて取りまとめていただいた追加のパターンについて確認させて頂きたい。 | [26 empty] | SCSK北海道
各パターンの借方、貸方の各明細行の金額がどのように導出されるのかを明確にしたい。
定例取引入力で５つまで指定可能でその範囲で対応可能かを判断したい。
資料「追加仕訳(SCSK確認結果)」のA列に「対象」と記載した取引が、5つを超える可能性ある。
|  |  |  | →確認する。 | [24 empty] | 〇 | 経理課
|  | ４． |  | 仕訳整理資料説明・確認
|  |  | 新会計システムで開発予定の機能で生成する仕訳について掘り下げを実施している。 | [26 empty] | SCSK北海道
現状まだ整理中だが、一部、経理部様に確認が必要な内容があり、黄色反転している。
内容確認の上、コメントを頂きたい。
|  |  |  | →承知した。 | [24 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | 現状、Aチームで債務管理の領域で業務パターンを洗い出して、どの機能でどの仕訳が作成されるかを整理 | [26 empty] | SCSK北海道
中である。この作業を通じ、機能漏れ、業務考慮漏れを確認頂ける認識。
債権の発生から消込までも同様に整理しておくべきと考えている。債務同様、パターンの整理をして頂け
無いか？
|  |  |  | →整理する。 | [24 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | 共計、棚卸なども、発生～消込までの整理も必要では？ | [26 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →共計は債権債務のようにPKGや複数機能を跨る処理ではなく、基本業務フロー通りとなるため、 | [25 empty] | 主計課
[5 empty] | 不要と考えている。定例取引、棚卸振替の領域について、整理が必要か検討する。 | [23 empty] | 〇
[5 empty] | →承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
|  | ５． |  | 宿題確認
Todo・検討事項一覧表 152
[5 empty] | 新会計システム内機能で計上する仕訳の総称について、下記とする。 | [23 empty] | ◆ | 経理課
・スクラッチの新会計で作る仕訳：「自動仕訳」
・部門システム、PA：「連動仕訳」
[5 empty] | →承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －