## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/5/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月19日 10:00～12:00 | [8 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第７回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[17 empty] | 財務課 | ： | 佐々木課長、織田課長補佐
[17 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 菅原主事、土門職員、中山職員、高野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 鈴木、坂井、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 戸田、位田(Teams)、北原(Teams)、竹田(Teams)、花田(Teams)、
合田(Teams)、福嶋(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 共通_打合せアジェンダ_20250519
|  | ２． |  |  | F4150_DA_移行設計概要書_20250519
|  | ３． |  |  | F4153_DA_移行スケジュール_20250519
|  | ４． |  |  | 検討シート_共005(番号体系整理_0516追記)
|  | ５． |  |  | 検討シート_共003（組織体系整理_0516追記)
【議題】
|  | １． |  |  | 移行について
|  | ２． |  |  | 番号体系整理
【議事内容】
|  | １． |  |  | 移行について
|  |  | 移行切替の全体方針、データの種類を検討したい。 | [23 empty] | SCSK北海道
また、ユーザ様に依頼する作業、時期などもお伝えしたい。
要件定義時には切替方法として「段階切替」を採用することとした。優先度は以下のとおり。
ア）債務・支払関連業務領域
イ）債権・入金関連業務領域
ウ）財務会計・管理会計領域
エ）棚卸・部門提供・共計領域
また、移行タイミングは「事前データ移行」「稼働日までに必要なデータ移行」「稼働後データ移行」
の３つとする旨も要件定義で整理した。
[5 empty] | →「稼働日までに必要なデータ移行」はどういう意味か。 | [21 empty] | 主計課
[6 empty] | →G.Wの移行作業期間中に移行するデータを想定。 | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →優先度はどういう基準で決めたのか。 | [19 empty] | 主計課
[8 empty] | →すべてを「稼働日までに必要なデータ移行」にすると、リスクが高まる想定。 | [18 empty] | SCSK北海道
このため、業務領域単位での移行を検討する方向性で整理頂いた認識。
[9 empty] | →財務会計の年次確定は通常は6月に実施しているが、切替を5月にするなら早める必要が | [17 empty] | 経理課
あるか。
[10 empty] | →年次の仮確定を想定。 | [16 empty] | HIS
[11 empty] | →仮確定は４月中に実施する想定。 | [15 empty] | 主計課
[12 empty] | →仮確定後に何か修正が入った場合は、現行システムで修正して確定し、統合会計シ | [14 empty] | HIS
ステムにも修正を反映させる必要がある。
[14 empty] | →その旨も「移行概要DesignDoc_v3_v2」に記載頂きたい。 | [11 empty] | 〇 | 経理課
→承知した。
|  |  | データ移行の方式は、移行プログラムによる移行やExcelファイルによる移行などを考えている。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →「Excelファイル＋移行プログラムによる移行」と「Excelファイル取込による移行」は、システム | [22 empty] | 経理課
サイドで区別するものの、ユーザ観点だとEXCELの準備が必要という意味で、同じと思ってよいか？
[5 empty] | →同じで良い。 | [21 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →移行対象データ量により、システムサイドでどちらが良いか検討する。 | [20 empty] | HIS
|  |  | 「業務機能（画面）による移行」についてはユーザが移行しなければならないデータもあるのか。 | [23 empty] | 経理課
[5 empty] | →ある。マスタデータなどを想定。 | [21 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →システム側で入力してユーザ側が確認するケースと、ユーザ側が入力してシステム側で確認す | [20 empty] | HIS
るという両パターンが発生する想定。
|  |  | 具体的にどのデータをどの方法で移行するかがイメージできない。 | [23 empty] | 経理課
|  |  |  | →今後、移行内部設計で確定させる認識。 | [22 empty] | HIS
|  |  | データ移行対象について、マスタデータは移行元システムから全件取得し、経理部様にて取捨選択頂き、 | [23 empty] | SCSK北海道
移行することを想定している。
また、必要に応じて、移行後にユーザ様にメンテナンスしていただくこともある。
|  |  | トランザクションデータについては各業務のデータごとに要件定義時に移行要件を整理した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →全農の照合結果データはどのように移行するのか。 | [22 empty] | 主計課
[5 empty] | →要件定義時にはそこまで会話できていなかった。未照合データは少なくとも移行が必要な認識。 | [21 empty] | HIS
|  |  |  | →洗替や訂正データも移行するのか。 | [22 empty] | 主計課
[5 empty] | →移行時点が5月の連休になると思われるが、月初2営業日後に移行期間になると思われる。 | [21 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[6 empty] | →2営業日目までで訂正や洗替できるのであれば、そこも含めて移行することでよい。 | [20 empty] | 主計課
|  |  | 部門提供は移行なしということであったが、それでよいか。費用の戻入などはあるのではないか。 | [23 empty] | 主計課
|  |  |  | →戻し入れに必要なデータがあればそれは移行する必要がある | [22 empty] | HIS
|  |  | 要件定義時点ではまだ開発機能が明確ではない状況もあり、ユーザ移行要件も出切っていない状況と | [23 empty] | SCSK北海道
思われる。現状は機能が明確になっており、機能毎に、考慮すべき要件を上げて頂き、読み合わせが
必要な認識。移行対象となるデータの範囲はこのフェーズで確定させる必要がある。
|  |  |  | →各チーム、機能毎に、個別移行要件があるかを整理する必要ある。整理用の資料を | [22 empty] | HIS
準備できないか？
[6 empty] | →承知した。 | [19 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | 移行データの取り方、などは、今後内部設計で詰めていく想定。 | [20 empty] | HIS
|  |  | 請求書や支払案内書の発行済のデータは移行しないと二重に作成されるということはないか。 | [23 empty] | 経理課
その辺りも考慮したい。
|  |  | 業務移行に関しては、要件定義時点で取りまとめた内容がある。内容を確認してユーザ様の方で変更が | [23 empty] | SCSK北海道
必要な箇所を挙げだしてほしい。
|  |  |  | →稼働時期が1年後になったことによって、何らか変わる点があると思われる。 | [22 empty] | HIS
その観点でも確認してほしい。
[5 empty] | →承知した。 | [20 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | 移行については、専用チームを作るという話もあったと思うが、どのように考えるか？ | [23 empty] | 経理課
|  |  |  | →まずは、システムサイドで検討する。 | [21 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ２． |  |  | 番号体系整理
伝票特定、追跡のための番号、コードについて、前回の打合せを踏まえて具体的な情報を整理した。
改めて、要否を確認したい。
|  |  | 「PA集約番号」を当資料の記載に入れたい。 | [23 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した。 | [21 empty] | 〇 | SCSK北海道
「伝票番号」については、統合会計システムで発生した分だけを保持する想定。当番号は承認された
段階で「発生元システム取引Ｎｏ」にも設定される認識。「伝票番号」を別項目として保持し続ける
必要あるか？
|  |  |  | →振替等で「伝票番号」で元伝票を特定する想定だった。「発生元システム取引Ｎｏ」で検索できる | [22 empty] | 経理課
想定であれば問題ないが、そうでなければ、Concur分も「伝票番号」に入れる必要あるのでは？
[6 empty] | →Cチーム担当に確認する。 | [19 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | 伝票番号、仕訳番号の桁数については、本日時間切れのため、次回継続検討したい。 | [23 empty] | SCSK北海道
経理部側でも対応案を検討して頂きたい。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室