## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/5/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月30日 10:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１０回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、五十嵐課長補佐
[14 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、福島、北原、竹田、位田(Teams)、花田(Teams)、合田(Teams)
林崎（Teams)、若尾（Teams）、中原（Teams）、豊嶋（Teams）
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．取引・仕訳一覧（債権関連）
【議題】
１．取引・仕訳一覧（債権関連）
２．Todo・検討事項一覧表
３．その他
【議事内容】
１．Todo・検討事項一覧表
(１) No155 組織体系の呼称検討について
|  |  |  | ア. QAを通じて確認・整理を進めてきたので、クローズで良い認識。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → 承知した。課題クローズする。 | [18 empty] | SCSK北海道
(２) No187 移行概要DesignDoc_v3_v2について
|  |  |  | ア. 内部設計以降に移行関連で必要な作業が明確化されていないため、ユーザー側に専用の体制がいるか | [19 empty] | 経理課
どうかの判断ができない状態。
[5 empty] | →HISと進め方とそれに必要な体制を持ち帰り検討のうえ相談させていただく。 | [17 empty] | 〇 | SCSK北海道
(３) No189 「費用入力」機能で「発生元システム管理No」で検索できるか？
|  |  |  | ア. 持ち帰り確認し、発生元システム管理コード、発生元システム管理Noで検索可能とする旨、確認した。 | [19 empty] | SCSK北海道
(４) No192 移行概要DesignDoc_v3_v2について
|  |  |  | ア. 機能毎の個別移行要件については整理継続中。 | [19 empty] | 経理課
(５) No193 各コードに対して名称も出力して欲しい
|  |  |  | ア. 影響確認中。確認取れ次第回答する。 | [19 empty] | SCSK北海道
(６) No194 画面一覧表示機能のページング仕様確認について
|  |  |  | ア. 検索実施時にどのような影響があるのか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → 検索情報を全て取得した後に各画面の描写や遷移が行われるため、件数が多いと待ちとなる時間が | [18 empty] | SCSK北海道
発生するため上限を設けることを想定し、原則5,000件の上限と整理している。
[6 empty] | → 相殺機能では債権、債務それぞれの情報が出力されることになるがどういった制御になるか。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → 画面については、それぞれの件数に上限が必要。CSV出力においては合計での件数上限が必要。 | [16 empty] | SCSK北海道
相殺のCSV出力については現行実現していることと、また新会計システムのサーバー性能が
現行より上がるであろうことを踏まえて上限100万件を個別に設定可能と想定している。
[5 empty] | → 機能毎に必要となる件数を整理するための資料を整備する。その資料を基に整理を依頼させていただく。 | [17 empty] | 〇 | SCSK北海道
(７) No203 仕訳伝票PDFの出力ページ制限について
|  |  |  | ア. データ件数（仕訳伝票で言えば明細数）に対して、改ページ条件によりページ数が決定するため、 | [19 empty] | SCSK北海道
仕訳伝票で言えば100万明細ある場合は、論理値としては最大50万ページになる。
[5 empty] | 帳票は全てオンライン処理として作成するため、作成指示後は作成完了まではシステム利用不可状態となる。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 非同期で作成する要求があったかと思うが。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →経緯を確認する。 | [16 empty] | 〇 | HIS
|  |  |  | イ. 仮に4000ページのPDFを出力できたとしてもPC環境によっては開くこともできない状態が想定されるため、 | [19 empty] | HIS
1ファイルあたりのページ数は上限設定が必要と考えるがどうか。
[6 empty] | → 例えば勘定整理帳については業種毎に1ファイルとし、最大件数となる業種を満たす件数を上限とする | [17 empty] | SCSK北海道
といった整理が妥当かと考える。
[7 empty] | → 上限を超えた場合はどういった機能制御となるか。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → エラーとする。その場合は検索条件を追加してもらい再出力をしていただく必要がある。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → 試したところ、約4300ページのPDFファイルは開くことができた。 | [14 empty] | 主計課
[10 empty] | → 承知した。では最大件数は設けるものの、業種縛りなど必須化はしない。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
上限を超えた場合はエラーとし、検索条件にて件数を絞り込んでいただく整理とする。
当課題はクローズとする。
２．取引・仕訳一覧（債権関連）
ア. 太田技師に整理いただいた情報をもとに、各取引から発生する仕訳を取引・仕訳一覧シートに
整理した。
|  |  | イ. No.11～13の債務赤残に対する対応のうち、No12,13については②はPAでの処理を想定していなかった。 | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →PA債務へ振替内容を連動しないと、赤残のまま残り続けてしまう。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → PAに連動したうえで、システム的な紐づけをもとに自動で消込することはできないか。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →支払方法が振込であれば、決済確定処理の夜間バッチで消す、ということは可能。 | [16 empty] | SCSK北海道
但し、支払予定日で突合対象が決まるため、全てが自動の対象とはならない。その分は支払予定修正
機能で、手動で変更対応いただく必要がある。過去の支払予定日分の支払決済確定も可能。
[8 empty] | →債務振替でも良いのでは？ | [15 empty] | 主計課
[9 empty] | →債務振替だと赤黒を１つずつ選ぶ必要があり、明細数が多い場合はデメリット | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | →仕訳入力においても合計額として入れられないので、同様。 | [13 empty] | 主計課
[12 empty] | →処理方法ア・イ・ウいずれのやり方でも、PA債務での処理が必要な点、理解した。 | [11 empty] | 経理課
|  |  | ウ. No 2資金移動について、V-ONEからは消込情報と入金情報が連動されることになっているが、 | [20 empty] | SCSK北海道
資金移動分の情報として、消込、入金、それぞれにシステム入金勘定を経由した仕訳となるため、
結果として２仕訳が発生することになる。当初システム入金勘定を経由せずに１仕訳としたいといった
話があったため確認したい。
[5 empty] | → 普通預金／普通預金の一本ではなく、普通預金／システム入金勘定、システム入金勘定／普通預金 | [17 empty] | 〇 | 財務課
の２仕訳になることで問題無いが、一本でいけるかV-ONE側に確認する。
エ. 販売未収金に対して入金が多くあり、差額を事業雑収入に振り替える場合
[5 empty] | →対象機能は「収益入力」を想定している。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
オ. CMSで統括口座からの 入金処理
[5 empty] | →ブランクになっていたが、対象機能は「CMS」を想定している。 | [18 empty] | SCSK北海道
３．その他
|  |  |  | メニュー整理を完了。資料（確認依頼_新会計システムのメニュー案）を確認してほしい。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室