## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/6/5 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月4日 9:00～11:00 | [7 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１１回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、野村主事、吉田職員
[15 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐、藤田職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 戸田、北原、竹田、若尾、位田(Teams)、福島(Teams)、合田(Teams)
[6 empty] | Ｒ＆ＡＣ | [9 empty] | ： | 板橋
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．取引・仕訳一覧（債権関連）
【議題】
１．取引・仕訳一覧（債権関連）
【議事内容】
１．取引・仕訳一覧（債権関連）
(１)No1について
ア.V-ONEの機能名まで明確にした方がよいか。
[5 empty] | → |  | 当確認の目的は何か。機能まで明確にする必要があるのか、また外部設計の成果物になるのか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 外部設計成果物の付録とすることを考えている。また、確認の目的は業務・機能・仕訳のつなが | [16 empty] | SCSK北海道
りの整合性が取れていることを確認することになる。
また、後工程の総合テストケース検討の材料にしたいと考えている。
経理部の業務マニュアル、経理事務要領のインプットにもなると考えている。
[7 empty] | → |  | であれば機能名まで明確にする必要があると考える。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → V-ONE機能名を別途当資料に追記する。 | [16 empty] | 財務課
|  |  |  | イ.No.1の仕訳内容は問題ないか。 | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 問題ない。 | [17 empty] | 経理課
(２) No.2について
|  |  |  | ア. |  | ③の情報は「消込仕訳出力」によりスクラッチ側へ連動する。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。訂正する。 | [17 empty] | SCSK北海道
(３) No.3について
|  |  |  | ア. |  | 除外カナマスタを使用した場合の仕訳を確認したい。普通預金／普通預金という仕訳は起票できるか。 | [18 empty] | 財務課
[5 empty] | → |  | V-ONEに入金が登録（入金振替後）されると、普通預金／システム入金勘定という仕訳が作成される。 | [17 empty] | R&AC
その後、対象外処理することで、システム入金勘定／普通預金という仕訳が作成される。
[6 empty] | → |  | 除外カナマスタを使用して仕訳を作成する場合は、仕訳データ出力を実施する必要があるのか。 | [16 empty] | 財務課
[7 empty] | → |  | そのとおりである。処理は「消込仕訳出力」になる。 | [15 empty] | R&AC
V-ONEで仕訳作成する場合は、処理としては消込仕訳出力するということになる。
|  |  | (４) |  | No.4について
|  |  |  | ア. |  | ②の電子記録債権／販売未収金の仕訳はどういうタイミングで発生するのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 消込仕訳インターフェースにて作成される。 | [17 empty] | R&AC
|  |  | (５) |  | No.5について
|  |  |  | ア. |  | 仕訳の流れとしては問題ないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | ⑤で消込仕訳出力することになる。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | (６) |  | No.6について
|  |  |  | ア. |  | ①、③で販売未収金が計上されている。V-ONEに連動される販売未収金データは1レコードになるか、 | [18 empty] | R&AC
2レコードになるか。
[5 empty] | → |  | ①と③は別レコードで連動される。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | ①はプラス金額、③はマイナス金額ということでよいか。 | [16 empty] | R&AC
[7 empty] | → |  | それでよい。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ. |  | 貸方に販売未収金は2種類がある。部門システムから相殺計上される分と相殺で計上される分の | [18 empty] | 財務課
2種類である。それは当資料で表現されているのか。
[5 empty] | → |  | どう表現するか整理が必要。 | [17 empty] | 経理課
前者の場合、①のタイミングでプラスとマイナスが同時に計上されるので差額を仕訳作成したい。
[7 empty] | → 別パターンとして追加頂きたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 承知した。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | ウ. |  | 相殺について、V-ONEに連動されるタイミングは相殺予約時点か、相殺予約承認時点か。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 相殺予約承認したあと、夜間処理で連動される。 | [17 empty] | SCSK北海道
また、相殺予約の取消した場合は、そのデータは別データでV-ONEに連動される。
[6 empty] | → |  | 相殺の仕訳計上前にV-ONEに連動されるので、仕訳上の残高とV-ONE上の残高がずれる | [16 empty] | SCSK北海道
タイミングがある。何らか考慮が必要ではないか。
[7 empty] | → |  | 夜間ではなく、相殺予約承認が実施された時点でV-ONEに連動した方がよいのではないか。 | [15 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 継続検討とする。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エ. |  | ①の販売未収金の金額が100、③の販売未収金が20とすると、V-ONEには100と-20が連動されると | [18 empty] | R&AC
想定される。
その場合、⑤のシステム入金勘定は80になるが、V-ONEはスクラッチに消込データを返却する場合、
100と-20を返却するべきか、80を返却するべきか。
[6 empty] | → |  | 相殺に限らず①はケースによっては複数明細になることもある。 | [16 empty] | 経理課
その際に仕訳はどのように作成されるのか。
[7 empty] | → |  | 今までの議論では、販売未収金の単位で仕訳を作成すると認識している。 | [15 empty] | R&AC
このため、上述の相殺のケースでは、100と-20を返却する想定である。
[8 empty] | → |  | スクラッチ側はその認識である。 | [14 empty] | SCSK北海道
システム入金勘定も同額が連動されるということと認識している。
[9 empty] | → |  | その場合、消込の仕訳が膨大な件数となる。 | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | スクラッチ側ではV-ONEで返却されたデータの単位でそのまま仕訳作成するのではなく、 | [12 empty] | SCSK北海道
集約する必要があると考えている。
システム入金勘定はV-ONEの消込ID、入金IDで集約するのがよいと考えている。
また、債権勘定についても消込IDなどで集約する必要があると考えている。
[11 empty] | → |  | それがよいと考える。 | [11 empty] | 経理課
|  |  |  | オ. |  | 相殺予約承認したタイミングでスクラッチ側の債権残高は減少するのか。 | [18 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | 勘定残は減少しないが、内部処理的には減少させる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | V-ONEから消込データが返却された場合、2重に減少されないか。 | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | その点は考慮している。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | それは現行システムも同じ仕様になっているのか。 | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 未収金残高管理表上は相殺予約承認後は残高は減額されないが、システムの | [12 empty] | HIS
内部データとして減額データを保持しているため相殺の入力画面上では、減額された金額が
反映される。
|  |  |  | カ.V-ONEでは、プラスの債権とマイナスの債権同士は消込できない。 | [20 empty] | R&AC
このため、両債権を消込するためにはその次の入金消込を待つ必要がある。
[6 empty] | → 問題無し。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | (７) |  |  | No.7について
|  |  |  | ア. |  | 各仕訳については金額例を付加した方がよい。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | その場で追記。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | V-ONE視点でいうと段階的に消込していくだけなので特に問題ない。 | [16 empty] | R&AC
|  |  | (８) |  |  | No.8について
|  |  |  | ア. |  | ⑥は仕訳入力機能で仮受金／事業雑収入を計上するのは問題ないか。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 問題ない。仕訳のマスタを設定すればよい。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ. |  | ⑥の仕訳入力をどういう情報を参照して、どのタイミングで入力するか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | ⑤と同じタイミングで入力することになると思われる。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | → |  | 通常はNo.7の業務パターンで対処する。No.8での対応はイレギュラー対応となる。 | [16 empty] | 経理課
|  |  | (９) |  |  | No.9について
|  |  |  | ア. |  | 手数料などがあった場合は、販売未収金の手数料控除額のみをV-ONEに連動する必要があると
[7 empty] | 思われる。V-ONEとしては、①～⑥の流れで認識合っているか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 認識はあっている。
[8 empty] | ④の分割の粒度については、⑥の消込の手間を少なくするという点で検討する必要があると考える。 | [16 empty] | R&AC
|  |  | (１０) |  |  | No.10について
|  |  |  | ア. |  | 特に指摘、質問なし
|  |  | (１１) |  |  | No.11について
|  |  |  | ア. |  | ①で赤残が計上されたとき、②は自動で実施されるのか。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 手動処理となる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 現状業務では仮受金計上でなく、未収金計上している。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | それはNo.13のパターンに該当する。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | No.11～13の3パターンはどのように使い分けるのか。このあとのNo12、No13の確認を | [14 empty] | SCSK北海道
もって原則のパターンとイレギュラーパターンを明確にする。
|  |  | (１２) |  |  | No.12、No13について
|  |  |  | ア. |  | 特に指摘、質問なし
|  |  | (１３) |  |  | No.13 返品等で発生した購買未払金の赤残の入金（ウ）
|  |  |  | ア. |  | No.13の⑤は対象外処理で合っているか。 | [18 empty] | 財務課
[5 empty] | → |  | 消込処理が正しい。 | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | イ. |  | ProActive債務で債務振替する場合と支払決済確定する場合はどのように使い分けるのか。 | [18 empty] | 財務課
[5 empty] | → |  | 債務振替はマイナスの債務を別科目に振り替えて消込する。 | [17 empty] | SCSK北海道
支払決済確定はマイナスの債務とプラスの債務を消し込むときに使用する。
[6 empty] | → |  | 債務振替は1件ごとに実施する必要があるので、多い場合は仕訳入力機能で取込機能等を使用して | [16 empty] | SCSK北海道
ProActiveで支払決済確定するのがよいか？
[8 empty] | → |  | No.13のパターンを原則パターンにするのがよいと考えている。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | (１４) |  |  | No.14 CMSで統括口座からの入金処理
|  |  |  | ア. |  | ③はCMSではなくスクラッチの子会社入手金データ承認機能で実施する。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ. |  | ②はスクラッチの子会社入出金データ取込機能で実施する。 | [18 empty] | SCSK北海道
(１５)その他全体通して
|  |  |  | ア.総合テストのインプット情報として当資料を使用するのであれば、取消、訂正する業務パターンも | [20 empty] | 経理課
パターンとして追加する必要があると考える。
[5 empty] | → |  | 債権発生のパターンがこれで網羅されているかも精査頂きたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
人件費の戻入のケースなども含めた方がよいのでは？
[8 empty] | → |  | 取消、訂正パターン、手数料差額などと併せて整理する。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | イ. |  | V-ONEで手数料差額がある場合は雑費計上するケースはどんな科目が計上されるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 貸方は未収金が計上される。 | [17 empty] | R&AC
[6 empty] | → |  | 入金に紐づく未収金が複数ある場合、どの未収金が紐づくのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 消込機能の画面に表示される一番上の未収金と紐づく。 | [15 empty] | R&AC
|  |  |  | ウ.資金移動について、V-ONEからの連動データに出金元銀行コードなどを付加する予定である。 | [20 empty] | R&AC
[5 empty] | → |  | それでよい。 | [17 empty] | 財務課
|  |  |  | エ.スクラッチ側で未収金が150、-50でV-ONEに連動された場合、V-ONEで消込されスクラッチへ | [20 empty] | R&AC
消込データを返却する。その際に-50は-50がよいか、50で返却するのがよいか。
[5 empty] | → |  | -50がよい。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ.内部振替はV-ONEと関係するか。 | [20 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 内部振替はV-ONEへはデータ連動しない。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室