## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/6/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月12日 15:00～17:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１４回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 渡邉、石側、花田、竹田、大竹(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
１．20250612_統合会計システム_移行打ち合わせアジェンダ.pptx
２．5-1.移行切替方針.xlsx
３．№192_移行要件整理資料 2_20250526.xlsx
４．移行工程別作業内容.xlsx
【議題】
１．移行切替の決定について
２．移行各工程における作業内容の説明
【議事内容】
１．移行切替の決定について(前回打ち合わせの振り返り)
|  |  |  | 要件定義時に移行切り替えの方式を段階移行と選択したが統合会計システムの本稼働日を基準と | [17 empty] | SCSK北海道
したときに段階移行の定義について複数の解釈が可能であることから認識に齟齬があることが分かった。
ユーザーの段階移行の認識は、移行作業期間中における業務領域別の切り替えのことで、
本稼働日時点で全ての機能が利用できるという解釈だった。
一方で、システム開発側の段階移行の認識は、業務領域別に安定稼働を確認しながら
順次機能をリリースし、本稼働日も業務領域別に設定されるのでリスク分散が期待できる認識だった。
段階移行の方針を決定する上で、移行切替評価一覧を表形式で整理したので、あらためて
移行切替の方針について決定していただきたい。
|  |  |  | → |  | ユーザー側に方針の検討を依頼されているが、移行作業日数を確保できないなど | [15 empty] | 経理部
そもそも不可能な方針はないのか。
[5 empty] | → |  | ない。システム側として選択いただいた方針で対応するように準備を進める。 | [14 empty] | SCSK北海道
移行データに対してユーザー側の検証作業が発生するので、検証ボリュームと
評価観点をもとに検討を進めてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。一括となった場合は、新部門システムも同時に接続するのか。 | [13 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 新部門システムから統合会計システムへの接続は、統合会計システムの安定稼働後に行う。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 現行の部門システムはどうなるのか。 | [11 empty] | 経理部
[9 empty] | → |  | 現行の会計情報システムを経由して統合会計システムにデータが連携されることになる。 | [10 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 新旧並行稼働と段階切替は何が違うのか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 新旧並行稼働は新システムと旧システムの両方に同じデータを入力する必要がある。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
２．移行各工程における作業内容の説明
（１）外部設計
|  |  |  | 外部設計工程では、本番移行スケジュールの検討、移行対象データ、移行方法の決定、 | [17 empty] | SCSK北海道
依頼事項の整理を行う。依頼事項の整理には、移行期間中に生じる業務運用の制限や
移行に向けたお客様への依頼事項が含まれる。成果物としては、移行設計概要書、移行データ一覧、
移行DesignDoc_v3_v2、移行スケジュールがある。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
|  |  |  | 移行設計概要書は、移行作業の全体概要、関係各所への依頼事項を記載する。 | [17 empty] | SCSK北海道
移行データ一覧で、移行対象データそれぞれに対して移行タイミング（事前、事後、本移行）と
移行方式を記載する。移行DesignDoc_v3_v2で、移行元・移行先の項目のマッピングを記載する。
これらを作成するにあたり、業務領域・テーマ別に打ち合わせを実施する必要がある。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
|  |  |  | 移行データ一覧について、段階移行と一括移行によって記載内容が変わるのか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 変わらない。その機能の本稼働日にあわせてデータ移行日が変わるだけであって、 | [15 empty] | SCSK北海道
移行タイミング、項目マッピングの内容は変わらない。
ユーザー様に整理いただいた"移行後にできなければいけない業務"の内容を踏まえて、
システム側で成果物を作成している。
[5 empty] | → |  | その整理いただいた成果物で、本移行の対象データのボリュームを踏まえて、 | [14 empty] | 経理部
段階移行と一括移行を決定する上での検討材料としたい。
（２）外部設計以降
|  |  |  | システム側で整理する内部設計、移行プログラムの作成、移行テスト、移行リハーサルなどがある。 | [17 empty] | SCSK北海道
また、ユーザーへの依頼作業となる「移行データの整理」もある。システム側からエクセルを
提供するので、ユーザー様にて整理いただく必要がある。移行リハーサルは全４回実施することを
|  |  |  | 想定しており、移行データの品質向上や、作業の精度・習熟度を図る狙いがある。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
移行の外部設計を進める上で、データ一覧を進める必要があると思うが、今後どのような
スケジュールになるか。
|  |  |  | → |  | 来週以降で、データ一覧をベースにした打ち合わせを実施したい。
６月中はスケジュールまでは確定できないと思うが、移行の全体像は固めて、
レビューは７月になる。
|  |  |  | 移行リハーサルは、どのような想定のテストなのか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 本番移行時と同じ手順で実施する想定である。移行リハーサルを重ねることで、 | [15 empty] | SCSK北海道
本番移行の練習を実施し、手順の精度、作業者の習熟度を上げる想定。
大抵、１回目の移行リハーサルで作成した手順では本番移行で利用できるものではないので、
その反省を踏まえて、２回目、３回目と移行リハーサルを実施する想定である。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室