## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/6/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月18日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１５回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 渡邉、石側、花田、竹田、大竹(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．20250618_統合会計システム_移行打ち合わせアジェンダ.pptx
２．F4151_移行データ一覧_Cチーム.xlsx
【議題】
１．データ移行に関しての認識合わせ（Cチーム分）
２．段階移行・一括移行のFIXに向けて ​
【議事内容】
１．データ移行に関しての認識合わせ（Cチーム分）
|  |  | 外部設計工程における移行の納品物の１つである移行データ一覧を作成した。 | [18 empty] | SCSK北海道
移行データ一覧は、移行データ列、移行方式列、移行タイミング列、担当列を記載する成果物
となっている。移行データ列は、移行先となる統合会計システムのデータを蓄積するテーブルを
記載する。移行方式は、移行元から統合会計システムに移行する方式を記載する、移行タイミングは
本番稼働日を待たずに移行する事前移行、本番切替期間中に移行する本移行、本番稼働日後に
移行する事後移行を記載する。担当列は、移行元データを準備する担当者を記載する。
|  |  | → |  | 移行タイミングの考え方として、本番稼働日を5/8と想定した場合、事前移行は5/1までに | [16 empty] | システム開発課
移行するもの、本移行は移行期間（5/2夜間時点～5/7）に移行するもの、という
認識であっているか。
|  |  |  | → |  | あっている。例えば、事前移行の例としてマスタが考えられる。 | [15 empty] | SCSK北海道
システム側よりマスタ整理用のExcel資料を提示するので、ユーザー様でデータ整理していただき
それを事前移行として登録できると考えている。
[5 empty] | → |  | 事前移行データとしたものに対して変更が発生した場合はどうするのか。 | [14 empty] | システム開発課
[6 empty] | → |  | マスタの機能だけ先にリリースしてユーザー様にメンテナンスしていただくか、 | [13 empty] | SCSK北海道
変更後の都度、エクセルに変更内容を記載いただき、システム側でメンテナンスする方法もある。
例えば、３月末時点でマスタを凍結させて事前移行を行う。そこから差分があったものを
連携いただいて本移行の中で取り込むのが良いかと考える。
[7 empty] | → |  | マスタにおける事前移行と差分の移行方法について、決めた方が経理部として | [12 empty] | システム開発課
整理しやすいと思う。2028年3月末をもってマスタ凍結し事前移行を行う。
2028年4月以降で変更が発生したものはエクセルに変更内容を記載いただき、
システム側で本移行するのが良いと思う。
[8 empty] | → |  | 承知した。移行設計概要書に反映させる。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | 移行データ一覧のユーザー依頼事項に検証作業と記載しているもの、していないものがあるが違いは何か。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ない。資料上、まだ作成途中のため混在している。 | [16 empty] | 経理部
基本方針として、移行したデータは全て何かしらの検証作業を依頼することになる。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
【棚卸資産管理】
|  |  | 移行の主対象は、残高情報を管理する「棚卸受払残高データ」と評価額を管理する | [18 empty] | SCSK北海道
「棚卸資産評価額データ」になる。移行タイミングは、2027年度分（残高）を事前移行し、
2028年度分（4月～）を本移行する想定で検討した。
|  |  | → |  | 2027年度分のデータは日次の粒度でもっているのか、月次の粒度でもっているのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 月次の粒度でもっている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 残高は「借方－貸方」した値をもっているのか。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | データ上は借方数量、貸方数量の両方を保持している。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 経理部
|  |  | 棚卸資産振替で、「稼働日時点で令和10年4月末時点の貯蔵品・原材料・仕掛品のデータを | [18 empty] | SCSK北海道
出力ができること」と要望いただいているが、移行元の情報は現行システムに保持していない。
出力が必要になる場合は、ユーザー様からデータを提供いただく想定になる。
|  |  | → |  | 定例取引と棚卸資産振替の機能を混在させて記載してしまっていたので不要で問題ない。 | [16 empty] | 経理部
しかし、旧システムで入力した情報の洗替仕訳はどうするのか。
|  |  |  | → |  | 月次修正の洗い替え全般について、手入力での対応を含め検討が必要。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 4月分の修正をやめて4,5月で月次とするなど業務運用での回避策はあると思う。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 月初の洗替を対応することを考えると、データの移行タイミングは事後移行にもなる。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | 勘定整理帳（購買、販売、共計）について、「4月経理データの反映」と要望をいただいているが、 | [18 empty] | SCSK北海道
移行元に日次のデータを保持していないので、4月1日～5月7日までの日計を出力することはできない。
この期間は、月計・累計の値のみ表示されることになるが問題ないか。
|  |  | → |  | 旧システム側の電子帳票システムで日次で保存し確認できる状態になっているので問題ない。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した。統合会計システムでは5/8～日計を出力できることとする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | 移行データの金額受払残高は、どのようなテーブルになるのか。 | [18 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 部門システムから金額受払のデータを連動されるようになったときに、データを蓄積する | [16 empty] | SCSK北海道
テーブルになる。移行作業としては必要ないので、移行対象外と整理している。
|  |  |  | → |  | 承知した。製品売上高・売上原価受払残高は、移行対象外となっているがあっているか。 | [15 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 誤っている。移行したデータをもとに統合会計システムの機能で | [14 empty] | SCSK北海道
データを生成するので「業務機能（画面・バッチ）による移行」が正しい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
|  |  | 念のための確認になるが勘定整理帳について仕訳データから日計の情報を生成できないのか。 | [18 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 生成できないことはない。本当に必要なのであれば、現行の会計情報システムにて | [16 empty] | SCSK北海道
日計の情報を保持し続けることも考えられるがコストがかかる。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
【部門提供】
|  |  | 費用／費用戻入入力、収益入力に対して「4月以降経理データの戻入、取消」を | [18 empty] | SCSK北海道
対応できるようにと要望受けているが、どれくらいの発生頻度を想定しているか。
発生頻度が低いようであれば代替機能等、運用で対応することもできると考えているため、
移行専用に機能を構築する必要があるか、確認したい。
|  |  | → |  | 発生頻度については分からないが、頻度は少ないと思われる。 | [16 empty] | 経理部
そのため、戻入・取消のためにデータを移行する必要ないと考える。
|  |  |  | → |  | 承知した。移行対象外として整理する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | 戻入・取消のためにデータ移行は不要であるが、複写などはしたい。 | [18 empty] | 経理部
テスト環境で利用したデータをCSV出力し、本番環境に下書保存状態で取り込むことにより
複写用のデータとして活用することは可能か。
|  |  | → |  | 可能。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | 部門がデータを確認するのはどの機能で確認するのか。 | [18 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 仕訳データは移行するので仕訳伝票照会で確認できる。 | [16 empty] | SCSK北海道
しかし、現状の整理では、部門のユーザーは仕訳伝票照会を利用できない。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
|  |  | 施設採算表については、Dチーム側の残高情報とあわせて整理する必要がある。 | [18 empty] | SCSK北海道
4月分の採算表は5/8に出力する必要があるが、事後移行でも問題ないか。
|  |  | → |  | 5/8に出力する必要はないため、事後移行で問題ない。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した。事後移行として整理する。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | ４月分の採算表は旧システム（経費システム）で出力できないのか。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 自動作成分は出力できない。何かしらの改修が必要となる。 | [13 empty] | HIS
２．段階移行・一括移行のFIXに向けて ​
|  |  | 前回の打ち合わせを踏まえ、本日は5/8の一括移行を前提にCチームはデータ一覧を整理した。 | [18 empty] | SCSK北海道
しかし、一括移行を前提に議論を進めていく中で途中で「段階移行」に方針を変更した場合、
外部設計工程の期限に間に合わない恐れがある。
そのため、このまま一括移行の方針で進めていいのか、あらためて段階移行について検討すべきか
相談させてほしい。
|  |  | → |  | 一括移行で進めて良い。移行リハーサルを重ねることでリスクを下げていく。 | [16 empty] | 経理部
段階移行で考えた場合、新システムの機能に紐づく旧システムの機能が複数になるため難しいと考える。
|  |  |  | → |  | 承知した。一括移行の方針で取り進める。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 一括移行の中でも、特定の期間は部門側に入力しないように案内することで、 | [14 empty] | システム開発課
問い合わせ件数を分散させることは考えられると思う。
－ 以上 －