## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/6/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年6月20日 13:00～15:00 |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１６回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[10 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[10 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 渡邉、花田、竹田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．20250620_統合会計システム_移行打ち合わせアジェンダ.pptx
２．F4151_移行データ一覧_Dチーム.xlsx
３．検討シート（データ移行_財務会計、管理会計、税務）.xlsx
【議題】
１．データ移行に関しての認識合わせ（Dチーム分）
【議事内容】
１．データ移行に関しての認識合わせ（Dチーム分）
|  |  | 財務会計、管理会計、税務の移行方法の前提について検討シートに整理した。 | [16 empty] | SCSK北海道
移行作業を実施する上での前提として、4月の月次確定が5/2に完了していること、と整理した。
また、2028年度の会計帳票を出力するために移行対象データは2028/4/1～2028/5/2までに
発生した仕訳を新システムに移行する。
|  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  |  | VB期間中は当月度と前月度のデータが混在することになるため、データの重複や欠落を | [16 empty] | 経理部
生じさせないように考慮する。具体的には、経理日が4月末かつVB期間中に入力されたデータを
抽出条件にするように注意する。
|  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | 月次残高データ、日次残高データは現行財務会計システムでの管理粒度よりも細かくなるため、 | [16 empty] | SCSK北海道
統合会計システムの業務機能で生成することを考えている。
一方で、期首残高データはシステム側から提供するエクセルフォーマットをもとに、
ユーザーサイドで細分化していただき、それをもとに移行作業を実施することで考えている。
|  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  |  | 移行データ一覧表にある日次残高、月次残高は今の財務会計ベースを書いているのか。 | [16 empty] | 経理部
細かい粒度のデータが１つあれば良いのではないか。
|  |  | → |  | システム都合で利用したい粒度で集計することによりパフォーマンスを向上させたい | [14 empty] | SCSK北海道
狙いがある。
|  |  | 5/2までに締め作業ができるのは経費システム、会計情報システム、財務会計システムの | [16 empty] | SCSK北海道
主計課締め以外が対応できると考えている。月次修正作業については、5/8に新システムの
決算仕訳入力を利用して4月分を補正、もしくは5月分で補正するという案も考えられる。
|  |  | → |  | 4月末の月次を補正するより、5月に4,5月として補正する方針が良いと考えている。 | [14 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 一度、経理部の中で持ち帰って検討していただきたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 経理部
|  |  | 管理会計の領域の部門別実績比較損益計算書、品目別取扱高計画実績対比表で | [16 empty] | SCSK北海道
前年度対比したい、という要望をいただいている。しかし、財務会計システムで所属別の
集計結果は保持していないので、新システムで作成することはできない。
前年度対比をする場合は、経理部様の方でデータを作成いただくことになる。
|  |  | → |  | 代表課にまとめ、業種トータルでみたときに前年度対比できるなど検討していきたい。 | [14 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | 監査対応として、仕訳データ連動の会計監査用はどのように検討したらよいか。 | [16 empty] | SCSK北海道
5/8以前分は財務会計システムからのものを利用し、5/8以降は統合会計システムのものを
利用して監査対応を行う想定で問題ないか。
|  |  | → |  | データの様式を変えない前提で外部設計を進めたので、重複さえ発生しなければ問題ない。 | [14 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | 2028年度分の予算計画データ、資金計画データは、統合会計システムの業務機能を | [16 empty] | SCSK北海道
利用して取り込むことを想定しているので移行作業ではないと考えているが問題ないか。
業務運用として総会後の７月上旬頃に取り込むと考えている。
|  |  | → |  | 業務運用として取り込むことで問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
タイミングは７月上旬を待たず、本番移行後に業務運用の中で登録する想定である。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | ProActiveへのデータ移行は整合性確保の観点からスクラッチシステムへ移行したデータを | [16 empty] | SCSK北海道
PAに移行する方針で考えている。経理日が2028/4/1～移行時点で計上された仕訳を対象と
している。一方で残高データは統合会計システムの業務機能からPAに連携することはできない。
そのため、PAの機能を使って移行する方法で検討している。
|  |  | → |  | その残高データを用意するのはシステム側で対応していただけるのか。 | [14 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | まだ整理中であるが、統合会計システムで保持している情報から抽出できる範囲も | [13 empty] | SCSK北海道
あると考えている。
[5 empty] | → |  | 自社口座の情報はスクラッチ側で保持していない情報なので、 | [12 empty] | 経理部
ユーザー作業として対応する必要があると思う。
[6 empty] | → |  | ご指摘のとおり。預金勘定の口座別に残高をいただくことになると思う。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  | Cチームの移行でデータの保持粒度が異なるから移行できない、という説明があったが、 | [16 empty] | 経理部
Dチームの仕訳は移行できるのか。財務会計システムで入力した仕訳の照会・複写・取消を
行いたい。
|  |  | → |  | 基本、移行できる。ただし、財務会計システムで入れている債権、債務の振替元伝票など、 | [14 empty] | SCSK北海道
複写はできるが取消できないなど、機能の制約を設けさせていただくパターンはあると思う。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
|  |  | No48内部資金利息仕訳情報は、どうやって移行するのか。 | [16 empty] | HIS
|  |  | → |  | 内部資金利息の情報は仕訳に含まれると考えているので、仕訳移行後に業務機能で | [14 empty] | SCSK北海道
生成する方針で検討している。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室