## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/6/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年6月25日 13:00～15:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第１７回打合せ
＜出席者＞ | [7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[8 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 渡邉、花田、竹田
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．20250625_統合会計システム_移行打ち合わせアジェンダ.pptx
２．検討シート（データ移行_債務）.xlsx
３．F4151_移行データ一覧_Bチーム.xlsx
【議題】
１．データ移行に関しての認識合わせ（Bチーム分 債務領域）
【議事内容】
１．データ移行に関しての認識合わせ（Bチーム分 債務領域）
（１）移行対象データの基本的な考え方
|  |  |  | 債務領域における移行方法の前提について検討シートに整理した。移行対象は、 | [17 empty] | SCSK北海道
本稼働前時点（2028年5月2日夜間処理後）で未支払となる債務データと、2028年4月1日～
2028年5月2日の期間で債務消込、債務振替、相殺が行われた債務データと整理した。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
|  |  |  | PAに連動する債務金額に関して確認したい。債務の一部が相殺されている場合、 | [17 empty] | SCSK北海道
PAにはどのように連動すべきか。次の２案が考えられる。
案１：PAには債務情報と相殺した情報の２件を連動
案２：残となる債務情報の１件のみ連動
|  |  |  | → |  | 内訳の詳細を確認したい、移行後の検証作業を踏まえて案１がいい。 | [15 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。案１で取り進める。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 未支払の債務に関して債務発生元機能（費用入力や仕訳入力）との同期は取らない整理としている。 | [17 empty] | SCSK北海道
債務データとしては移行する。ただし、債務の取消を行う必要が出た場合は、新システム上の
仕訳入力機能で振替を行うことで運用していただきたい。
|  |  |  | → |  | 承知した。債権債務振替元受付番号をキーに仕訳入力するのか。 | [15 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | ご認識のとおり。 | [14 empty] | SCSK北海道
（２）支払処理（債務消込）
|  |  |  | 5/8支払分はどのように業務運用すべきか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 5/8,9の支払分の手続きは、旧システムで出力されたものを利用していただく。 | [15 empty] | SCSK北海道
ただし、口座から出金されないと債務残高が落ちないので消込状態が未消込として残る。
この問題を解決するために本番移行期間中の移行作業として、ProActive上から支払決済確定を
実施することで債務消込を行う。5/8,9分のFBデータはPAから作成できるが無視するなどして
運用してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 5/10支払分については新システムで決済確定しFBデータを作成していただきたい。
[7 empty] | → |  | 5/10支払分についてはデータ量が多いことが想定されるため難しい。
[8 empty] | → |  | 承知した、5/7の移行作業の中で5/10支払分を決済確定することで、 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
経理部様が5/8にFBデータをすぐに作成できる状態にする。
（３）概算金振込
|  |  |  | 旧システムが運用される2028年5月2日までに発生した概算金振込については、 | [17 empty] | SCSK北海道
旧システムを活用して行うため、新システムに対するデータ移行は行わない。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
（４）支払案内書
|  |  |  | 支払案内書については、どのように考えたらいいか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 支払案内書の作成については、新システム稼働後にProActiveで支払決済確定された債務分を | [15 empty] | SCSK北海道
対象とするため、既に作成済となる支払案内書のデータ移行は行わない、と考えている。
新システムでは5/10支払分から出力する。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 5/8,5/9の支払案内書はどこから出力すべきか。 | [13 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 旧システムから出力することになる。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 共計の金利計算書は予定日ベースで考えているが、どのタイミングで反映されるのか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 経理計上された債務データの予定日をもって反映される。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 全農手数料など債務が発生しない仕訳もあるが、どのように計算されるのか。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 部門から対象の計上があがったタイミングで特別処理を実施し金利計算のデータを | [13 empty] | HIS
実施している。
（５）全農照合
|  |  |  | 全農照合結果（一致・不一致・エラー）については、過去１年は検索を可能とするため、 | [17 empty] | SCSK北海道
2027年度～2028年度の照合結果を移行対象とする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
（６）内部振替／相殺
|  |  |  | 内部振替分（※１）の事業未収金・事業未払金勘定については、勘定科目を"110918 内部未収金" | [17 empty] | SCSK北海道
または、 "210718 内部未払金"に変換した形で移行を行う。また、科目の変換ルールについて
今後整理していく必要がある。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | どこから内部未収金、内部未払金の運用を始める想定か。例えば、5/2時点に残高が残っているもの、 | [14 empty] | HIS
4月発生分から対象、期首残から対象など考え方がある。
[6 empty] | → |  | 当年度分（2028年度に発生した債務）からと考えていたが、システム間の分があるので、 | [13 empty] | 経理部
単純に移行することは難しい。
|  |  |  | BTMとJCBの支払で未払計上されていないものがあると未払金と支払勘定が | [17 empty] | 経理部
耳切できておらず支払勘定の赤残が残る。支払勘定の赤残は移行できるのか。
|  |  |  | → |  | なくしてほしい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
２．移行データ一覧表
|  |  | 債務明細データが、スクラッチのスクラッチ領域で重要なデータとなる。移行元は | [18 empty] | SCSK北海道
債務の発生源システムである財務会計システム、経費システム、会計情報システムが対象となる。
|  |  | → |  | 照合されたが、支払日が到来されておらず振替予約されているデータは移行されるのか、 | [16 empty] | 経理部
稼働後に支払日が到来したら自動で振り替えられるのか。
|  |  |  | → |  | ホクレン未払金照合済みデータとして移行する想定。 | [15 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室