## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [23 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/7/15 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月15日 13:00～15:00 | [9 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２１回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、越江課長補佐
[18 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[18 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 鈴木、坂井、宮﨑、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 花田、合田、武田、戸田(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [25 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．基幹S再構築 会計S外部設計_レビューQA表.xlsx
２．F4105_DA_画面共通編集説明書.xlsx
【議題】
１．移行の検討
２．外部設計QAの会話事項
【議事内容】
|  | １． |  | 外部設計レビューQAの消化状況報告
|  |  |  | 現時点のQA消化状況は記載の通りとなっている。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 要望とされたものについて、コメント記載の上で対応済みとしているものもある。 | [20 empty] | 経理部
今後どのような整理になるか。
[7 empty] | → |  | 認識はしている。他QAレビューの整理後に対応可否、対応要否を | [18 empty] | SCSK北海道
スケジュールを踏まえた上で、相談させていただきたい。
|  | ２． |  | 共計の移行対象データの条件について
|  |  | （１） |  |  | 移行設計概要書にて、移行対象を「共計勘定を締め切っていない共計品」と記載しているが、 | [21 empty] | SCSK北海道
現行データ上で判別ができない。移行すべきデータの条件を提示いただくことは可能か。
[7 empty] | → |  | 残高で見ると分かるのではないか。共計勘定が締まっているものは、 | [18 empty] | 経理部
貸方に販売共計支払金が発生し残高が０となる。
[9 empty] | → |  | 承知した。移行対象は「2028年3月末時点で残高が残っている共計品」として | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
表現を見直す。また、2028年4月、5月発生分も対象とする。
|  |  | （２） |  |  | 現在はホクレン情報サービスへ依頼し、残高が０になったものを勘定整理帳に表示しないように | [21 empty] | 経理部
している。
[6 empty] | → |  | 新システムでは、再編成処理の対象になればデータは消える。 | [19 empty] | SCSK北海道
仕訳では月次で積上げられたもののうち古くなったものを消しているが、
再編成の考え方について認識は合っているか。
[9 empty] | → |  | 仕訳よりは未収金残高管理表の考え方が近い。未収金残高管理表は | [16 empty] | 経理部
残高が０になったものが消されている。
[11 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  | 外部設計レビューQA表の確認事項
|  |  | （１） |  |  | 職員コードの表示・検索について
[6 empty] | 承認者、入力者、更新者等については職員コードを廃止し、名称で検索するように対応、 | [21 empty] | SCSK北海道
取引先や支払先として職員コードを使用する箇所は残すという方針で問題ないか。
[6 empty] | → |  | その方針で問題ない。 | [18 empty] | ◆ | 経理部
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 画面共通編集説明の項目編集要領について
[6 empty] | 入力項目に一律で説明文（例：全角30文字）を記載する代わりに、 | [21 empty] | SCSK北海道
入力欄に灰色の文字で入力形式（例：99999, YYYY/MM/DD）を表示する。
[6 empty] | → |  | これは全ての画面の入力項目に適用されるのか。 | [19 empty] | 経理部
[8 empty] | → |  | 適用される想定。 | [17 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
|  |  | （３） |  |  | 共計適用金利マスタについて
[6 empty] | 複数品目を一括でリリース変更する機能は考慮していない。 | [21 empty] | SCSK北海道
共計適用金利マスタは共計に特化した機能であり、金利マスタのどの金利を適用するかを
個別に管理するマスタである。
金利管理、金利分類、金利連番は、適用する金利を判別するために必須項目となる。
[6 empty] | → |  | この画面は共計の金利のみが対象か。 | [19 empty] | 経理部
[8 empty] | → |  | 共計のみが対象となる。特別金利を使用したいもののみ登録する想定。 | [17 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 特別金利以外の通常の共計の金利を使用するものも登録する必要があるのか。 | [15 empty] | 経理部
[12 empty] | → |  | 登録は不要。共計で使用する通常の金利はあるうえで、 | [13 empty] | SCSK北海道
特別金利を適用するものを登録する。
[14 empty] | → | 金利管理、金利分類はユーザーが選択するのではなく、ラベルとして表示する | [12 empty] | 経理部
形式としたい。また、一覧画面に共計以外のものが含まれていてわかりにくい。
[15 empty] | → | 承知した。金利管理、金利分類はラベルとし、一覧画面のレイアウトも修正する。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 年産と共計区分を必須入力、業種・収支管理品目どちらかを指定する想定であるが、 | [21 empty] | SCSK北海道
その場合収支管理品目が登録されているほうを優先することで問題ないか。
[6 empty] | → |  | 収支管理品目優先で問題ない。 | [18 empty] | ◆ | 経理部
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | 定例取引パターンマスターの入力について
[6 empty] | 金額検索画面という画面は存在しない。そのため、レイアウトを修正する。 | [21 empty] | SCSK北海道
また、発生金額（本体）は仕訳パターンマスターに登録した金額コードの範囲で変更可能とし、
プルダウンで表示する構成に変更する。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [18 empty] | ◆
|  |  | （５） |  |  | 棚卸資産振替の科目摘要について
[6 empty] | 科目摘要はユーザーが選択するのではなく、固定とする仕様で承知した。 | [21 empty] | SCSK北海道
ただ、固定とする科目摘要の管理体系の範囲について確認したい。
業種と棚卸資産の組み合わせで決まるのか。
[6 empty] | → |  | 業種と棚卸資産種類ごとに作成する必要がある認識。
[8 empty] | → |  | 現行の経費と同様、共通としての登録もしたいという話は出ていたはず。 | [17 empty] | 経理部
業種に依存しない共通的な科目摘要コードを事前にマスター登録し、
システム側で自動的に付与することは可能か。
[10 empty] | → |  | 可能である。科目摘要マスタのメンテナンス画面で、業種共通や勘定科目共通といった | [15 empty] | SCSK北海道
登録ができるように検討する。ただ、業種共通と勘定科目共通とするのであれば、
先頭２桁は分けさせていただきたい。
[12 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
|  | 4 | （６） |  |  | メニュー案の検討状況確認
[6 empty] | 現在の案は格納している。メニューの階層を表現するため、リンク先のないラベルとしての | [21 empty] | 経理部
メニュー項目（例：「入力メニュー」）を登録できるかシステム開発課に確認中。
[6 empty] | → |  | 承知した。実現方法の確認が取れ次第、DesignDoc_v3_v2に反映する。 | [19 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室