## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/7/24 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年7月24日 15:30～17:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２５回打合せ
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、越江課長補佐、五十嵐課長補佐
[11 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 菅原主事、土門職員、小澤職員、髙野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、宇加江（Teams）、宮﨑（Teams）、寺嶋（Teams）
[6 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、合田、戸田(Teams)、位田（Teams）
（順不同、敬称略）
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 統合会計システム ユーザーレビュー資料（Bチーム担当範囲：請求書・支払案内書）
|  | ２． |  | 統合会計システム ユーザーレビュー資料（Dチーム担当範囲：仕訳生成処理）
【議題】
|  | １． |  | Bチーム担当範囲の確認（請求書・支払案内書レイアウト）
|  | ２． |  | Dチーム担当範囲の確認（取り扱い高・売上高・売上原価仕訳生成処理）
【議事内容】
|  | １． |  | Bチーム担当範囲の確認
|  |  | （１） |  |  | 請求書レイアウトの確認
[6 empty] | 点線の使用は問題ないか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 2ページ目以降のヘッダーに表示される「請求内訳」行はどう出力されるべきか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 2ページ目以降のヘッダーに表示される「請求内訳」行は不要で良い。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。2ページ目以降は「事業所/所属別内訳」より下が出力される形に修正する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
品目別内訳等が改ページされた際、合計行を揃えるために不要なヘッダー行が空で表示される
可能性があるとのことだが、合計行を詰めて不要なタイトルも非表示にしてほしい。
[6 empty] | → | 現時点の技術調査では実現は難しいと考えている。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
後続フェーズで技術的に可能であれば、製造時に詰めて不要なタイトル行を表示しない制御
を検討する。
外部DesignDoc_v3_v2には、上記の旨を明記することとする。
[7 empty] | → | 承知した。その進め方で問題ない。 | [12 empty] | 経理課
|  |  | （２） |  |  | 支払案内書レイアウト
[6 empty] | 経費分の電話番号表示について、電話番号だけでなく「経理課」など、どこの番号か分かるよう | [14 empty] | SCSK北海道
に記載する必要はないか。
[6 empty] | → | 提案の通り、どこの電話番号かわかる表示が必要である。 | [13 empty] | 経理課
経費発生分の債務を表示する場合は、課名に「経理課」を固定表示としたい。
ただし、課名を変更する場合を考慮し、プログラム埋め込みとはしないでほしい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
「経費」「経理課」「電話番号」を表示し、情報は汎用マスタで実装を検討する。
[6 empty] | 相殺額が0円の場合の表示について、タイトルと金額の項目自体を非表示（空白）にする。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 「相殺額」のラベルや、末尾の「円」も印字されなくなるか。 | [13 empty] | HIS
[7 empty] | → | その想定である。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 今回支払額の表示について、強調するために枠線を太枠としてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。そのように修正する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 請求書番号の表示について、コンカーから受け取る必要があるが、スクラッチの債務情報に | [14 empty] | 経理課
連携されるようになっているか。
[6 empty] | → | 連携仕様上、必要な請求書番号が連携されるか内部で確認する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | 支払額がマイナスやゼロになる場合は支払案内書は作成されない認識だがあっているか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 認識あっている。 | [13 empty] | SCSK北海道
相殺後にゼロとなった場合も支払案内書は作成されない認識である。
支払案内書を作成するトリガーはPAの支払決済確定であるため、この処理の対象外の場合は
作成されない。
[7 empty] | → | パターン毎に、作成される・されないを整理して認識合わせを実施すべきと考える | [12 empty] | HIS
[8 empty] | → | 承知した。金額の組み合わせ（ゼロ、マイナス）と帳票出力有無のマトリクスを作成し | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
整理する。
[6 empty] | 業種を跨いで相殺した場合、現業部門はそれを把握できるのか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 業種を跨いだ相殺の場合も、現業部門と事前のやり取りが発生するはずであるため、 | [13 empty] | 経理課
運用上で問題ないと考える。
[6 empty] | 費用入力で入力された分はどこの内訳に含まれるのか。 | [14 empty] | 経理課
経費の行だと仕訳入力で入力した分などと混ざるため、別のCSVなどでどの機能で発生した明細か
判別できると良いと考える。
[6 empty] | → | CSVの中で、作成元機能が判別可能か、確認する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ２． |  | Dチーム担当範囲の確認
|  |  | （１） |  |  | 取扱高仕訳生成処理
[6 empty] | 対象科目について、共計科目は内訳コードが「品代」のみと記載があるが、他も対象となる認識。 | [14 empty] | 経理課
現行でも「消費税」以外は対象としている認識だが、齟齬あるか。
[6 empty] | → | 現行のDesignDoc_v3_v2を確認し、共計内訳コードの正しい対象範囲を再検討し、結果を共有する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | 施設に紐づく科目の購買販売区分判別について、どのように管理されるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 汎用マスタへ登録し制御する想定である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 仮に施設が増えた場合でも対応可能か。 | [12 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 汎用マスタへデータ登録することで対応可能である。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 汎用マスタで管理される施設の購買販売区分リストについて、クレンジングの対象となるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 必要になる認識である。 | [13 empty] | HIS
この情報に限らず、汎用マスタで管理する情報の内いくつかはクレンジングが必要になる。
内部設計フェーズにて整理し、必要に応じてクレンジング作業を依頼させていただく。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （２） |  |  | 売上高・売上原価仕訳生成処理
[6 empty] | 対象科目について、変換先の科目が誤っているのではないか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 誤植と思われる。改めて設計を確認し、正しい科目を記載する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 受託品の場合について、現行システムでは振替をしているが、今後は作成しないこととしたい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。受託品の場合は振替せず、販売手数料のままとする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
DesignDoc_v3_v2へは、振替しない旨を明記する。
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室