## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/7/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月30日 13:00～15:00 |  | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 外部設計(共通テーマ) 第２６回打合せ
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[10 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、土門職員、小澤職員、中山職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 鈴木、坂井
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 20250730_統合会計システム（会計共通マスタ）_ユーザレビューアジェンダ.pptx
|  | ２． |  |  | F4101_機能階層図
|  | ３． |  |  | F4107_画面体系図
|  | ４． |  |  | F4002_画面レイアウト一覧表
|  | ５． |  |  | F4119_適用業務フロー
|  | ６． |  |  | F4004_CSVファイル一覧
|  | ７． |  |  | F4106_画面DesignDoc_v3_v2
|  | ８． |  |  | F4002_画面レイアウト一覧表
|  | ９． |  |  | F4110_CSVファイルDesignDoc_v3_v2
|  | １０． |  |  | F4102_データフローダイヤグラム
|  | １１． |  |  | F4007_他システム連動インターフェース一覧表
|  | １２． |  |  | F4151_移行データ一覧
|  | １３． |  |  | F4190_外部DesignDoc_v3_v2_補足説明（汎用）
|  | １４． |  |  | F4001_データストア一覧
|  | １５． |  |  | F4005_テーブル一覧
|  | １６． |  |  | F4103_処理機能記述書
|  | １７． |  |  | F4104_データストア記述書
|  | １８． |  |  | F4112_他システム連動インターフェースDesignDoc_v3_v2
|  | １９． |  |  | F4113_テーブルDesignDoc_v3_v2
|  | ２０． |  |  | F4114_ERD
|  | ２１． |  |  | F4118_業務障害回復DesignDoc_v3_v2
|  | ２２． |  |  | F4152_移行DesignDoc_v3_v2
【議題】
１．F4101_機能階層図
【議事内容】
|  | 部門情報取得用のインターフェースは不要と判断し、取りやめとした。 | [17 empty] | SCSK北海道
共通(HOST)へ送信するのは金融機関マスタ、収支管理品目マスタ、
共通(HOST)から受信するのは共通(HOST)で登録された収支管理品目データである
【議題】
２．F4119_適用業務フロー
【議事内容】
|  | 消費税マスタメンテナンスは主計課は触らない。誤りのため修正する。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | →承知した | [17 empty] | 経理課
|  | 金融機関マスタのホスト連携について、データ送信は即時だが、ホスト側の取込業務が月1回 | [17 empty] | SCSK北海道
最大で1か月のタイムラグが発生する可能性がある。
|  | →最大で1か月のタイムラグになるというが共通側で取り込めないのか | [17 empty] | 経理課
|  |  | →ホスト側の取込処理の設計確認が必要、月内で複数回実行可能か、共通チームで確認する。 | [15 empty] | 〇 | システム開発課
|  | 収支管理品目の業務フローについて、部門システムからのAPI更新もフローに載せるべきではないか。 | [17 empty] | システム開発課
|  | →業務フローの備考欄に、APIによる自動登録に関する注釈を記載しており、問題無い認識 | [17 empty] | SCSK北海道
→承知した
|  | 決済条件マスタのダブルメンテについて、全体会で再検討の指示があり、結論は出ていない状況。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | →どのマスタがダブルメンテナンスの対象となるか、資料上で明確に分かるように表記すべきではないか | [16 empty] | ◆ | 主計課
→承知した。資料を修正する
【議題】
２．F4106_画面DesignDoc_v3_v2
【議事内容】
メニュー配置について
|  | 会計共通マスタの機能につき、メニューの配置、入力・閲覧権限を示す印（丸三角など）が記載されていない。 | [17 empty] | 経理課
|  | →本日依頼させて頂く予定でいた。記載対象の資料を後ほど連携させて頂く。1週間程度で記載頂きたい | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | →承知した。 | [16 empty] | 経理課
収支管理品目大分類マスタの年度途中修正時のワーニング表示について、
チェックの基準は操作日ではなく「適用開始日」が期中かどうかで判断すべきではないか。
|  | → |  | 指摘の通り。関連チェックの条件を「適用開始日が期中の場合」という表現に修正する。
|  | エラーメッセージの表現について、「有効な〇〇を登録してください」と「〇〇マスタに登録されていません」 | [17 empty] | 主計課
のような複数の表現が混在している。統一すべきではないか。
|  | →エラーメッセージの表現を統一する方向で検討し、対応する。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | 部門システムからAPIで収支管理品目が登録された場合、承認者・入力者情報はどうなるのか。 | [17 empty] | 主計課
現状は空にする想定とのことだが、それはまずい。
|  | →承知した。部門システム側から承認者・入力者情報を受け取るためのパラメータを追加する。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | マスタ検索画面の「基準日」の役割が分かりにくい。説明を追加すべき。 | [17 empty] | 経理課
|  | →「基準日」項目に「※基準日を入力すると基準日に適用されているマスタのみ照会できます」 | [17 empty] | SCSK北海道
の注記を追加する。
採番タイミングについて
|  | 収支管理品目の採番タイミング（確認画面表示時か申請時か）について、ルールが明確になっていない。 | [17 empty] | 経理課
|  | →財務会計ではこのような機能は確認時点で発番していた。一方で、仕訳入力は計上時に発番としていた | [17 empty] | HIS
仕訳の場合番号が飛び番号になってはいけないからなど、機能の特性を以て決めていた
|  |  | →空き番の扱いも含め、採番の具体的なタイミングやルールを整理し、仕様として明記する。 | [16 empty] | SCSK北海道
（収支管理品目マスタは確認のタイミングが良い）
修正の承認画面について
|  | 修正時の承認画面で、修正前後の差分が分かりにくい。ユーザーの確認負荷軽減が重要。 | [17 empty] | 経理課
変更箇所に色を付けるなど、視覚的に分かりやすくできないか。
|  | →差をチェックする方が時間がかかるため、多少のレスポンス低下は許容頂けると理解した | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
変更箇所が視覚的に分かるよう、網掛けや文字色変更などの対応を検討する。
承認一覧画面のソート順について、
|  | 現状は申請日や申請者順だが、まとめて承認する業務を考えると、 | [17 empty] | 経理課
対象マスタ毎のソートを優先した方が使い勝手が良いのではないか。
|  | →マスタ種別のソート順を上げて二番手にする。横の表示順は現在のままで良いとも承知した | [17 empty] | SCSK北海道
別途指摘頂いたチェックボックスの初期値は誤記のため直す、承認依頼中のみが初期値の認識
データ再編成について
|  | 収支管理品目マスタのみ、適用期間終了後10年経過したデータを物理削除する方針。件数増加速度が早いため。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | →決済条件マスタもデータ件数が多くなる、収支管理品目よりも多いはず、再編成の対象にすべきではないか。 | [17 empty] | 主計課
|  |  | →決済条件マスタも再編成対象とする。適用終了後、5年経過したデータを物理削除する方針としたい | [16 empty] | 経理課
|  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～8/7）
１．会計共通マスタのメニュー配置および、メニュー参照・編集権限についてご確認頂く
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
１．前記会計共通マスタのメニュー配置および、メニュー参照・編集権限についてご確認頂く資料を用意し
展開する
|  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
無し（回答次第によっては個別調整）
－ 以上 －