## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/8/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年8月19日 15:00～17:30 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 安部
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 外部設計打ち合わせ２９回目
＜出席者＞ |  |  |  |  | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[5 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 戸田、福嶋、合田、大竹
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． | 仕訳整理補足資料（F1490）
|  | ２． | 仕訳整理記述書（F4420）
|  | ３． | 取引パターン一覧表（F4410）
【議題】
|  | １． | 仕訳整理記述書の確認
|  | ２． | 取引一覧の確認
【議事内容】
|  | １． | 仕訳整理記述書の確認
各成果物の位置づけを説明。
|  |  | 各機能が起こす仕訳の概要、科目の特定条件、金額の導出ロジック等を整理した資料についてレビュー指摘頂きたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
減価償却費の仕訳パターンについて
|  |  | 減価償却費の借方が全て「減価償却費」となっているが、現行は製造原価など複数の科目に分かれるはず。 | [17 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 現行のDesignDoc_v3_v2等をベースに作成しているが、補足資料の時点で記載が漏れていた可能性がある。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 連動テストのテストケースや現行補足資料を参照し、償却費計上仕訳の借方科目導出要領を更新してほしい。 | [13 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 承知した | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 外部連動機能で連動データに勘定科目情報がないものを中心に現行仕様との差異を確認する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | 基本説明書の「4.特定な組織設定」について個別機能との整合確認が必要になるので、削除し仕訳パターン整理表 | [17 empty] | 経理課
の記載に準じるほうが良いのでは？
|  |  | → |  | 承知した。この共通ルールは削除する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | 取引一覧にある「受入奨励金振替」は不要になったはずである。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 削除漏れのため、関連資料から削除する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | 資料名が「仕訳パターン整理表」だが、実際には仕訳パターンマスタを使わない仕訳も含まれているのか。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 本来は部門システム開発時に業務と仕訳パターンを整理するためのDesignDoc_v3_v2様式を今回適用した、仕訳パターンを
[5 empty] | 伴わないものが含まれる認識だが、今から様式自体を変更することは困難。このまま進めたい。 | [15 empty] | HIS
|  |  |  | → |  | 基本説明書に「仕訳パターンを使わないものも含まれる」旨を記載したい。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
承知した。
|  |  | 基本DesignDoc_v3_v2に貸借の合計金額は必ず一致する旨を記載してほしい。常識ではあるが、過去に貸借合致しない開発が | [16 empty] | 〇 | 経理課
なされたことがあり、関係者に周知したい。
|  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | 人件費特別について、出向人件費戻入は符号どちらで入れるのか。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | → |  | プラスで入れて、マイナスで借方に計上する。97行目に△を追加する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | → |  | 他の部分も確認して修正する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | 人件費、人件費特別のシートについて、各仕訳でシートを分けてほしい。 | [17 empty] | HIS
|  |  | → |  | 承知した。人件費①のようにシートを分ける。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ２． | 取引一覧の確認
債権債務振替番号のチェック（債務編No.4）について
|  |  | 債務科目を借方計上する際、債権債務振替番号を必須とする仕様となっているので留意点として記載した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 上記仕様とした経緯を確認したい。 | [15 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 過去（6/11）の打ち合わせで、相殺や内部振替の消込をする際に制約となるため、借方プラスの場合は必須だが、 | [15 empty] | SCSK北海道
貸方マイナス等の場合は必須にしない、という結論になっていた。
|  |  | → |  | 承知した。過去の議事録を再確認し、仕様を確定させる。 | [14 empty] | ○ | 経理課
為替差損益の計上（債務編No.7）について
|  |  | 為替差益の計上は債務振替機能で行う想定だが、為替差損の場合も同様の機能で調整するイメージか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 為替差損の場合は、費用入力もしくは仕訳入力で未払金を計上し、PAの支払決済確定でその未払金を消す、 | [14 empty] | ◆ | 経理課
という流れで対応してほしい。
|  |  | → |  | 未払金の計上を費用入力と仕訳入力どちらで入力しても問題ないか確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
内部振替（債務編No.9）について
|  |  | 事業雑損失が発生するパターンの逆で、事業雑収入の場合、未収計上する仕様で合っているか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 合っている。 | [15 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 費用入力では、相手先が内部のときに科目は内部未払金になるのか。 | [15 empty] | 経理部
|  |  | → |  | そのような仕様を想定している。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 内部振替の機能について、片伝票の場合、取引先コードが違うと消込できない。 | [15 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 留意点に同じ取引先コードで内部振替を行う旨を記載する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | 借入金の返済（債務No.10）について | [17 empty] | 経理部
仕訳の貸方科目が「当座預金」となっているが、「普通預金」が正しい。
また、「借入金」も「当座借越」としてほしい。
|  |  | → |  | ご指摘の通り。全て「普通預金」「当座借越」に修正する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
組み戻し（債務編No.16）について
|  |  | 勘定科目を「購買品」に修正したようだが、正しい仕訳の流れとしては「仮受金」で処理しそれを消し込む形が正しい。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 承知した。ご指摘いただいた仕訳の流れに修正する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
棚卸No.2について
|  |  | 定例取引入力では、貯蔵品と預り金を別の所属で計上することができない。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 貯蔵品と同じ所属で預り金を計上し、各所属から本所へ預り金を振り替える仕訳を計上するように修正する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[5 empty] | 預り金の目節科目単位で牛乳贈答券と識別できるようにすることを検討する。 | [14 empty] | ○ | 経理課
イオン交換樹脂の仕入（棚卸No.9）について
|  |  | 製造材料費と貯蔵品に分かれているが、どのような違いがあるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 製造材料費は使用した原材料で、貯蔵品は使用開始した原材料である。 | [15 empty] | 経理課
種苗の棚卸（棚卸No.10）について
|  |  | 使用する勘定科目は「内部未払金」「内部未収金」が正しいため修正してよいか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | それで正しいので修正してほしい。 | [14 empty] | ○ | 経理課
|  |  | → |  | 農総研の仕掛品は原価算入するための費用で、前払いをしているイメージである。 | [15 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
てん菜、採種の棚卸（棚卸No.11）について
|  |  | 記載されている仕訳では不足しているので追加が必要である。 | [17 empty] | 主計課
提示されている仕訳パターンは古く、新しい定例パターンが作成されているはず。
|  |  | → |  | 承知した。新しい定例パターンの資料を確認し内容を修正するのでご確認いただきたい。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
園芸、畜産、パールの棚卸（棚卸No.13）について
|  |  | 加工費用ではなく加工収入が正しい。 | [17 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。すべて修正する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
労働保険料（人件費No.3）について
|  |  | 概算納入分の調整する際、未収金の消込はどのように行うのか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | V-ONEでの消し込みは不要。仕訳入力画面で未収金を消し込むための仕訳（赤伝等）を計上し、 | [15 empty] | 経理課
マイナス金額でV-ONEに連動する。
[6 empty] | → |  | 承知した。修正する。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
身障者の人件費付替（棚卸No.14）について
|  |  | 付替のため、支払は発生しない。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 承知した。支払の仕訳は削除する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
－ 以上 －