## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/8/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年8月21日 9:00～11:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 最終レビュー
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、越江課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、川口課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 福嶋、戸田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 20250821_統合会計システム_ユーザレビューアジェンダ.pptx
|  | ２． |  |  | F4190_DA_9.6.手数料配分（共計）.xlsx
|  | ３． |  |  | F4190_DA_7.7.手数料配分.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_11.1.9_取扱高手数料配分率マスタ入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_11.1.10_購買手数料配分率マスタ入力.xlsx
【議事内容】
|  | 取扱高手数料配分率マスタの使い方について | [21 empty] | SCSK北海道
生乳と雑穀については部門で手数料を計算しており、会計Sとしては支所黒と本所赤を起こしている
他業種についてはマスタを参照している
→雑穀の豆については本所でつけているはず
|  |  | 雑穀は全国共計、地区共計しかない、このマスタは全道共計でしか参照されないのか | [20 empty] | 主計課
|  |  | →全道共計のみとなるため、全国共計は対象外 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →部門も会計Sも両方処理されるのか | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →その通り | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →雑穀は直接本所に流れるから全国共計が出ていないかもしれない | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →これは実績ベースで調査した結果であればトリガーになる連携が何かは関係ないのではないか | [19 empty] | HIS
|  | →部門Sが刷新された場合はどうなるか | [21 empty] | 主計課
|  |  | →マスタで登録できる業種は絞らない、そのためシステム刷新後にマスタに登録すれば制限なく配分できる | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →制限をかけるかは決めの問題か | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | →決めの問題、今のご意見を踏まえるとかけない方針で良いと考える。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →マスタ登録の制限はかけない。将来のシステム刷新を考慮しどの業種の品目も追加できるとする | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
（マスタに登録しないことで手数料計算しない品目にする を使い分けていけるようにする）
月次修正仕訳について
|  | 仕訳については生乳のみ例外、販売手数料のみ計上している | [21 empty] | SCSK北海道
→販売共計で販売費が立っているのはおかしいのではないか
|  |  | 共計品で見れば、販売費の仕訳が立っていない | [20 empty] | 経理課
|  |  | →生乳含めて販売費はないため実績データは正しい、販売費が立つのはおかしい | [20 empty] | HIS
|  |  |  | →立つべきではないと理解した。修正する | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
→ちなみに、園芸はできるけど、マスタは利用していない
|  |  |  | 独自でりん議をあげて配分しているパターンかもしれない | [19 empty] | 主計課
|  |  |  | →てん菜もあるはず、実績でというより共計品かどうかでマトリックスにしてほしい | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →ちなみに、てん菜はマスタ利用していない | [18 empty] | 主計課
[6 empty] | →てん菜は取扱高は全道共計で発生している | [17 empty] | HIS
|  |  |  | →全国共計もマスタ参照するとすると収支管理品目以外に共計区分を足すのみで対応できるのか | [19 empty] | 主計課
→全国共計の仕訳次第
[6 empty] | 今この機能で扱っているのは取扱高と手数料を支所黒、本所赤の仕訳、同じ仕訳ならできる | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →支所黒、本所赤ではある、人間系で実施している | [17 empty] | 主計課
→結果的に現状の業種の体制では混在することはなさそう
[8 empty] | 配分する際の品目の粒度はどうか | [15 empty] | HIS
[8 empty] | →全国共計の収支は大豆のみ | [15 empty] | 主計課
[9 empty] | →今大豆は全国共計しかないか | [14 empty] | SCSK北海道
将来的に全道と全国両方存在し、それぞれで配分率指定するならマスタに共計区分が必要
[10 empty] | →発生すると配分率は異なると思う | [13 empty] | 経理課
ただしその場合は全道用、全国用で収支管理品目を変えればよい
[11 empty] | →承知した、条件として共計区分には全国共計を追加することができるか確認する | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
→単体テストではデータを流し確認することになる
|  | →各支所で黒作成し、本所赤は一明細に積算で対応したいがよいか（システム付替勘定不要につき一仕訳） | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | →一明細に積算するで良い | [19 empty] | ◆ | 主計課
取扱高手数料配分率マスタのレイアウトについて
|  | レイアウトについては前回指摘どおり、本所の配分率は自動計算としている | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →取扱高も同じ配分率で計算されるように見えている | [21 empty] | 経理課
|  |  | →取扱高の値はそのままと理解しているが、DesignDoc_v3_v2には記載がないため確認する | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →もし取扱高も配分するなら、箇所別取扱高手数料配分率としたい | [19 empty] | 経理課
マスタ名については販売共計取扱高手数料配分率マスタ
→承知した。確認し反映する
|  | →仕訳を起こす際のマスタ参照の基準日はどうなるか、バッチ系のマスタ参照基準日がわかりにくい | [21 empty] | 経理課
|  |  | →現状は計上日ベースと考えていた | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →仕訳の経理日に合わせて参照するとするべきではないか | [19 empty] | HIS
[5 empty] | →承知した、共通DesignDoc_v3_v2には記載が一応あるので、経理日ベースで参照する旨を追記する | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
一般販売について
一般販売は水稲種子だけ会計側でコントロールカードで手数料率を策定している
もしこの仕様を継続する場合は汎用マスタで対応はできる
|  | →購買配分率マスタに登録する手はないか | [21 empty] | 経理課
|  |  | →勘定科目が販売手数料である以上、購買のマスタを参照しにいくより汎用マスタ利用が良いと考えている | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →承知した、汎用マスタで継続で良い | [18 empty] | ◆ | 経理課
（現行の水稲種子がこのような運用になっているのかは確認しておく）
マトリクスの業種誤っているのでは、種苗以外は販売と購買のどちらかしかないはず
→マトリクスは実態に合わせて修正する
|  | 別途汎用マスタについては現状どこまで整理されているかの資料はまとめた方が良いと思う | [21 empty] | 経理課
|  | →議事録ベースで、これまで決めてきたものはDesignDoc_v3_v2に記載済、備考欄は拡充した方がよさそうなので拡充する | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | 対応業種については実績データではなく全量洗い出すべき | [21 empty] | 経理課
|  | →ロジックで除外している業種とマスタの登録値で確認する | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | 雑穀だけインターフェースと計算処理が他業種と異なる | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →それは特殊ロジックではない、単純にインプット等が異なるだけ、本質は変わらない認識 | [21 empty] | HIS
|  |  | →最新だとそもそも１～３すべて埋まっていないのではないか | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | →雑穀Sが５～６年前でその際の古いデータが１～３必要だったのかもしれない（最新は不要かもしれない） | [19 empty] | HIS
[5 empty] | →なんにせよ仕訳のアウトプットで特殊はないため問題はない認識、共有したのみ | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →承知した | [17 empty] | 経理課
購買手数料配分率マスタメンテナンス画面について
|  | 取扱高の表現が分かりにくいのではないか、また純益の表現も変えて欲しい | [21 empty] | 主計課
|  | →計算方法として「XXで計算」のレイアウトに表現を修正する。後者は手数料とする | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | →合わせて共計区分も修正してほしい | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | →一般・共計区分とする | [19 empty] | SCSK北海道
|  | →CSVの定義書にある「仕訳作成」とは何か | [21 empty] | 主計課
|  |  | →過去存在していた設定値の消し忘れである、消去する | [20 empty] | SCSK北海道
生活業種を除外する際のロジックの名残
結局汎用マスタ対応にしたため、削除したがCSVまで対応できていなかった
|  |  |  | →承知した | [19 empty] | 経理課
特殊口座について
経理規定に特殊口座という考えがあるのに気付いた
|  | 今回の話に関係あるかお伺いしたい | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →手数料口座と供給費口座については個々の計算には関係ない | [20 empty] | ◆ | 経理課
|  | 収支管理品目大分類で現在と同じ範囲に手数料率を設定することはできるか | [21 empty] | 主計課
|  | →収支管理品目大分類になった影響で登録の手間はかかるが同じ範囲にできる認識 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | →承知した、収支管理品目大分類で問題ない | [19 empty] | ◆ | 主計課
|  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
・取扱高に対しても手数料配分率がかかっているか確認し成果物に反映する
・汎用マスタ一覧の情報を拡充する
・バッチのマスタ参照基準日について情報を記載する（共通DesignDoc_v3_v2など）
|  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
なし
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室